ANEXA 3

Pilonul III – Accesul la justiție și executarea hotărârilor judecătorești

| Codul domeniului specific de intervenție sau al acțiunii | Denumirea domeniului specific de intervenție sau a acțiunii | Indicatori ai nivelului de implementare | Termene limită | Instituții responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1.1.5 | Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Guvernului | 2013.09 | MJ, CNAJGS, MTIC, ARFC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1.1.6 | Monitorizarea implementării normelor în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi, după caz, ajustarea cadrului normativ şi instituţional | - Monitorizare desfășurată - Rapoarte de monitorizare întocmite şi difuzate | 2014.12 | MJ, CNAJGS, UA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1.2.2 | Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat | - Grup de lucru creat - Studiu efectuat și recomandări formulate - Metodologie elaborată şi aprobată | 2013.06 | CNAJGS, UA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1.2.5 | Instruirea şi asistenţa metodică continuă a persoanelor autorizate să acorde asistenţă juridică garantată de stat | - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de persoane instruite - Ghiduri metodologice distribuite | 2016.12 | CNAJGS, UA, INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se propune extinderea termenului pentru a considera această acțiune ca având caracter continuu, așa cum este firesc prin natura activității de formare continuă.

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 3.1.2 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 3.1.2.8 | Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a complexităţii cauzelor contravenţionale, civile sau de contencios administrativ, din punctul de vedere al dreptului material sau al celui procesual, pentru care se oferă asistenţă juridică calificată garantată de stat persoanelor care nu dispun de mijloace pentru plata acestor servicii | - Grup de lucru creat - Studiu efectuat și recomandări formulate - Criterii (standarde) elaborate şi aprobate | 2014.03 | CNAJGS, UA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1.3 | Promovarea culturii juridice şi a accesului la informaţia cu caracter juridic; reducerea nihilismului juridic | - Campanii de educaţie juridică desfăşurate, inclusiv prin implicarea ONG-urilor în cadrul unor parteneriate public-private - Sistemul asistenţei juridice primare prin intermediul unei reţele funcţionale de parajurişti la nivelul comunităţilor rurale, care poate include şi reţeaua de asistenţi sociali, creat şi functional - Mecanismele de asistenţă juridică primară pentru unele categorii de persoane vulnerabile, la nivel urban, testate | Anul 2016 | CNAJGS, MJ, MMPSF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: propunerea de modificare se datorează faptului că formularea inițială lasă să se înțeleagă că absolut toți asistenții sociali sunt și parajuriști. Realitatea a demonstrat că de multe ori chiar asistenții sociali înșiși sunt parte a conflictelor. Prin urmare, e nevoie să fie ajustat textul astfel încât să nu fie o suprapunere perfectă între rețeaua de asistenți sociali și cea de parajuriști.

| 3.1.3.3 | Crearea mecanismului de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti | - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi aprobat remis spre examinare Guvernului - Mecanism funcțional | 2014.06 | MJ, CNAJGS, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se propune trecerea Ministerului Justiției pe primul loc în rândul instituțiilor responsabile, precum și adăugarea Ministerului Finanțelor.

Propunerea de introducere a noului indicator derivă din dezbaterile în curs în cadrul organizațiilor neguvernamentale legate de folosirea banului public; până în prezent s-au întreprins o serie de acțiuni cu suport financiar din partea donatorilor. Așadar, cel de-al doilea indicator ar permite o flexibilizare în folosirea resurselor financiare ale donatorilor, în sensul de a permite raportarea unor acțiuni ca implementate, deși nu s-au implementat cu bani publici.

Se propune, de asemenea, eliminarea sintagmei ”remis spre examinare Guvernului” deoarece pot fi și alte categorii de acte normative, nu neapărat adoptate prin hotărâri ale Guvernului.

| 3.1.3.5 | Instituţionalizarea sistemului de asistenţă juridică primară pentru localităţile rurale şi urbane | - Numărul prestatorilor de servicii de asistenţă juridică primară - Numărul de beneficiari de asistenţă juridică primară | 2016.12 | CNAJGS, MJ, MMPSF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se propune inversarea ordinii indicatorilor. Aici este vorba atât de organizațiile de la acțiunea 3.1.3.3, cât și de parajuriști.

| 3.2.1 | Încurajarea dezvoltării Dezvoltarea capacităţilor reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei la nivel de uniuni profesionale, cu un accent special pe capacităţile de management | - Studiiu cu privire la funcţionarea fiecăreia dintre profesiileor conexe sistemului justiției elaborate, recomandările formulate - Proiecteul de modificare a cadrului normativ, elaborate şi adoptat promovate - Includerea reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei în procesele legate de reforma sectorului justiţiei | Anul 2014 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: s-a apreciat că sintagma ”încurajarea dezvoltării” nu este clară.

S-a optat pentru folosirea pluralului la indicatorul 1, deoarece s-au efectuat mai multe studii.

Introducerea modificării la primul indicator este justificată de realizarea concordanței cu acțiunea 1 din componența domeniului de intervenție.

Termenul ”adoptat”, cu referire la proiecte de modificare a cadrului normativ, nu este concordant cu acțiunile din componența domeniului de intervenție. Așa cum se știe, în tot cuprinsul Planului de acțiuni, ori de câte ori e vorba de proiecte de legi, nu se folosește ”adoptarea”, ci ”remiterea spre examinare” (de ex., Guvernului).

La Atelierul de lucru din 18-19 iunie 2014, reprezentantul MJ a apreciat că, în realitate, Ministerul Justiției ar trebui sa-și ”promoveze” proiectele de legi, adică să aibă o atitudine pro-activă, iar nu doar să se limiteze la remiterea lor către Guvern, atunci când este vorba de măsurarea gradului de implementare. La Atelier această chestiune nu a fost tranșată și a fost repusă în discuția GL reunit în ședință ordinară în 18 septembrie. GL a decis înlocuirea termenului ”adoptat” cu ”promovat”.

| 3.2.1.3 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de notari, de avocaţi şi de executorii judecătoreşti | - Grup de lucru creat - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Guvernului | 2014.06 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2.2.1 | Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei | - Grupuri de lucru create - Standarde elaborate şi aprobate | 2013.12 | Organele de autoadministrare ale profesiilor conexe (UA, UNEJ, CM, CNEJ, organele de autoadministrare ale administratorilor autorizați și ale notarilor) MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2.2.2 | Elaborarea culegerilor de modele de acte întocmite de executorul judecătoresc, de avocat, de expertul judiciar, de administratorul autorizat, de notar, de mediator | Culegeri de modele de acte, elaborate şi distribuite | 2014.06 | Organele de autoadministrare ale profesiilor conexe (UA, UNEJ, CM, CNEJ, organele de autoadministrare ale administratorilor autorizați și ale notarilor) MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare pentru acțiunile 3.2.2.1 și 3.2.2.2: se apreciază că este oportună identificarea și enumerarea profesiilor vizate, pentru MJ nu poate reglementa orice. Totodată, prin identificarea lor clară, se pot în alt fel responsabiliza instituțiile respective. A avut loc o dezbatere aprinsă privind limita de intervenție a MJ în profesii liberale. Grupul nu a avut o poziție consensuală în privința enumerării profesiilor la acțiunea 3.2.2.1. Reprezentantul MJ a arătat că nu e clară responsabilitatea, deoarece pentru unele profesii nu se aplică standarde de calitate pentru acțiuni, respectiv pentru acte.

La acțiunea 3.2.2.2 trebuie excluși notarii. S-a relevat faptul că în cazul acestei profesii liberale nu se poate vorbi de modele de acte (voința părților se îmbracă în forma cerută de lege, dar aici nu înseamnă utilizarea vreunui model; singurul aspect care poate fi adus în discuție este folosirea de către notari a programului electronic de standardizare, care însă are rolul doar de a atenționa profesioniștii să verifice, pe tipuri de acte, dacă elementele esențiale pentru constituirea lor valabilă au fost respectate)

| 3.2.3.2 | Elaborarea, după caz, a proiectelor de acte normative privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesiilor conexe | - Proiecte de acte normative elaborate - Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului | 2014.12 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției, MF, ME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: introducerea amendamentului în formularea acțiunii se datorează eventualității ca un studiu ce se va întocmi să releve că, în anumite cazuri (de ex., pentru avocați), nu trebuie intervenit; or, această acțiune, astfel cum era formulată inițial, obligă la elaborarea de acte normative. Acestea se vor face, dar ”după caz”.

| 3.2.4 | Stabilirea unor criterii clare şi transparente, bazate pe merit, de accedere în profesie | - Studiiu cu privire la accederea în fiecare profesie elaborat, recomandările formulate - Proiectul de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2014 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2.4.1 | Efectuarea studiilor unui studiu privind criteriile de accedere în profesie pentru fiecare profesie liberă conexă sistemului justiției | Studiiu efectuate şi recomandări formulate | 2014.06 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2.4.2 | Elaborarea proiectelor de acte normative în vederea stabilirii unor criterii clare, transparente și bazate pe merit de accedere în profesie | - Proiecte de acte normative elaborate - Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului | 2014.12 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2.5.1 | Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de formare învățămînt pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei | - Curricula elaborată și aprobată - Planul de formare continuă învățămînt elaborate și aprobat | 2016.12 | INJ, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: această acțiune este necesar să fie continuă. Totodată, astfel cim s-a argumentat de către reprezentantul MJ la Aterlierul de lucru din 18-19 iunie 2014, apare necesară folosirea termenului de ”formare” (în cazul de față, continuă), deoarece INJ este o instituție care formează adulții, iar terminologia trebuie să corespundă conceptului de andragogie, nu de pedagogie. Astfel, termenul ”învățământ” nu este relevant pentru INJ și trebuie utilizate sintagmele „formare inițială” și „formare continuă”, respectiv „plan de formare continuă”.

| 3.2.6.1 | Efectuarea unui studiu studiilor privind standardele etice prevăzute de codurile deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei | Studiiu efectuate şi recomandări formulate | 2013.12 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2.6.2 | Elaborarea proiectelor de coduri deontologice noi sau a proiectelor de modificare a codurilor deontologice existente | - Proiecte de acte normative Coduri deontologice elaborate/revizuite - Coduri deontologice aprobate | 2014.12 | Organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției (UA, UNEJ, CM, CNEJ, organele de autoadministrare ale administratorilor autorizați și ale notarilor), MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se detaliază organele de autoadministrare ale profesiilor liberale, ca la acțiunea 3.2.2.1. Se recomandă adăugarea Ministerului Justiției ca instituție co-responsabilă, neexistând siguranța că organele profesiilor liberale vor realiza acțiunea.

| 3.2.7 | Consolidarea sistemului de asigurare de răspundere civilă | - Studiul comparativ cu privire la modelele de asigurare de răspundere civilă elaborat şi recomandările formulate - Sistemul de asigurare de răspundere civilă implementat - Mecanismul de monitorizare a sistemului de asigurare de răspundere civilă, instituit | Anul 2016 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se propune eliminarea cuvântului ”comparativ”, deoarece poate produce confuzii; în general, studiile includ comparații cu alte state, acest lucru face parte din metodologie.

| 3.2.7.1 | Efectuarea unui studiu studiilor referitoare la sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională | Studiiu efectuate şi recomandări formulate | 2013.12 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2.7.2 | Elaborarea proiectelor de acte normative noi sau de modificare a actelor normative existente cadrului normativ necesar privind sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională | - Proiecte de acte normative elaborate - Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului | 2014.12 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se consideră că nu e cazul să rămână o referire la acte normative noi, din care s-ar putea înțelege că se elaborează un nou act normativ numai pentru acest domeniu. Noua formulă permite mai multă flexibilitate pentru orice decizie se va lua în direcția reglementării legale a răspunderii civile profesionale.

| 3.2.7.3 | Instituirea unui mecanism de monitorizare a sistemului de asigurare de răspundere civilă profesională și desfășurarea monitorizării | - Mecanism instituit și funcțional - Monitorizare a implementării sistemului de răspundere civilă profesională desfăşurată - Rapoarte de monitorizare întocmite şi diseminate | 2016.12 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: modificările propuse decurg din ceea ce se dorește în realitate prin această acțiune, fiind evident că intenția a fost de a se face mai mult decât simpla creare a mecanismului. Un element în plus în acest sens îl constituie și termenul continuu al acțiunii. La indicatorul 2 se propune adăugarea ”implementării”, pentru ca să corespundă cu indicatorul 2 din domeniul de intervenție 3.2.7, în caz contrar acest din urmă indicator rămânând fără acoperire sub aspectul acțiunilor.

| 3.2.8 | Fortificarea mecanismelor de răspundere disciplinară | - Studiiu elaborate şi recomandări formulate - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat - Mecanisme de tragere la răspundere disciplinară funcţionale pentru fiecare profesie conexă sistemului justiției | Anul 2015 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2.8.1 | Efectuarea unui studiu studiilor referitoare la mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei | Studiiu efectuate şi recomandări formulate | 2013.12 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2.8.2 | Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiției | - Proiecte de acte normative elaborate - Proiecte de acte normative aprobate remise spre examinare Guvernului | 2015.03 | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se apreciază că se poate lăsa o flexibilitate, în sensul că asemenea acte pot fi aprobate și de organele profesiilor, nu neapărat de Guvern

| 3.2.9.2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Guvernului | 2013.12 | MJ, MF, MMPSF, MS, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3.1.1 | Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării hotărîrilor judecătoreşti, inclusiv a hotărîrilor CEDO | - Monitorizare desfăşurată - Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | 2012.09 | MJ, UNEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: deși această acțiune apărea ca fiind realizată la data Atelierului de lucru din 18-19 iunie 2014, a fost luată în discuție tangențial, în contextul discutării întregului domeniu de intervenție, și s-a constatat că nu apare ca fiind justificat statutul de acțiune realizată. Din continutul raportării în GL, reiese că este vorba mai mult de o însiruire de date statistice, ceea ce nu reprezintă nici monitorizare și nici recomandări. În Atelier s-a convenit ca GL să reia în discuție această acțiune, în cadrul unei ședințe ordinare.

Astfel, în ședința ordinară a GL din 18 septembrie, după dezbateri ample de fond, s-a hotărât ca această acțiune să capete calificativ de ”realizat parțial”, în loc de actualul ”realizat” (actual la data discutării raportului semestrial 2014).

Cu toate acestea, nu s-a discutat dacă se modifică formularea acțiunii (discuții ample fiind legate de oportunitatea folosirii termenului de ”monitorizare” în context) și nici nu s-a ajuns la o concluzie privind termenul, ca o consecință a schimbării calificativului.

Ar fi de dorit ca MJ, în cadrul exercițiului ulterior de compilare a tuturor amendamentelor propuse de toate cele șapte GL, să solicite instituțiilor relevante puncte de vedere asupra acestui subiect.

| 3.3.1.2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor în domeniul executării hotărîrilor judecătoreşti | - Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat - Proiect de modificare a cadrului normativ remis spre examinare Guvernului | 2012.12 | MJ, UNEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3.2.1 | Efectuarea unorui studiiu de impact privind activitatea Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar în vederea identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi funcţională a acestor instituții | Studiiu efectuate şi recomandări formulate | 2015.12 | MJ, UNEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: în cadrul Atelierului de lucru din 18-19 iunie 2014, a fost relevant faptul că există deja lege aprobată, care are și prevederi referitoare la comisia de licențiere și la colegiul disciplinar. La vremea când era prevăzut să fie făcut studiul nu exista comisie de licențiere. GL se opusese anterior – într-una din ședințele ordinare de monitorizare – ca acțiunea 3.3.2.1 să fie scoasă din lista acțiunilor de realizat, deși acțiunea nu s-a făcut, iar legea între timp a fost adoptată.

Prin urmare, în cadrul Atelierului s-a avansat ideea de a se adapta acest studiu, pentru ca să devină un studiu ex-post. De asemenea, a fost avansată, ca alternativă, varianta de a fi introdusă o nouă acțiune în Planul de Acțiuni, pentru monitorizarea implementării cadrului legal în domeniu.

În cadrul Atelierului de lucru nu s-a ajuns la consens asupra unei soluții finale, urmând ca GL să rediscute acest subiect în ședință ordinară.

Astfel, în ședința din 18 septembrie, s-a decis ca acțiunea să rămână de realizat, sub forma unui studiu de impact (ex-post). Pe cale de consecință, apare ca necesară și revizuirea termenului de implementare.

S-a acceptat și propunerea reprezentantului MJ de a se folosi pluralul (”studii”), avându-se în vedere că este vorba de două organisme diferite și se poate prefigura că se vor realiza studii distincte.

Propunerea UNEJ (transmisă și în scris în procesul de colectare de comentarii pe varianta primă a amendamentelor) în sensul de a considera actuala acțiune ca fiind nerealizată și a se insera în Planul de acțiuni o acțiune nouă, distinctă, având ca scop studiul de impact, nu a fost acceptată.

Notă: având în vedere secvența logică a acțiunilor și faptul că studiul inițal conceput ex-ante s-a transformat într-unul ex-post, în măsura în care acest amendament este acceptat în varianta finală a amendamentelor ce vor fi promovate de MJ, atunci ar trebui considerată inversarea (din punctul de vedere al numerotării) acțiunilor 3.3.2.2 și 3.3.2.1.

Totodată, dat fiind faptul că acțiunea 3.3.2.1 capătă un nou termen de implementare, în măsura în care modificările sunt acceptate, atunci va fi necesară și revizuirea corespunzătoare a termenului pentru domeniul specific de intervenție 3.3.2.

| 3.3.3.2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor din sistemul de management al informaţiei şi de comu-nicare, inclusiv în ceea ce privește accesul la bazele de date | - Proiect de modificare a Cadrului normativ elaborat - Cadrul normativ remis spre examinare Guvernului | 2012.12 | MJ, UNEJ, autorităţile care gestionează bazele de date |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3.3.3 | Instituirea și implementarea unui mecanism de acces la bazele de date pentru exercitarea efectivă și deplină a atribuțiilor executorilor judecătorești | ## Mecanism instituit și funcțional | 2015.06 | Deținătorii de registre publice, MJ, UNEJ, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: acțiune nou introdusă, pentru a putea corespunde indicatorului 2 al domeniului de intervenție 3.3.3 (accesul la bazele de date asigurat). Acțiunea precedent, 3.3.3.2 este doar o lege, care permite accesul executorilor judecătorești la bazele de date, însă în realitate acest acces nu este asigurat.

Ulterior Atelierului de lucru din 19 iunie, PromoLex a transmis observația că ar trebui adăugate în lista instituțiilor co-responsabile și UNEJ, MJ și MF, pentru a nu lăsa o asemenea acțiune la discreția deținătorilor de registre publice.

La rândul său, UNEJ a transmis în scris acordul său pentru adăugarea MJ și UNEJ ca instituții implementatoare.

GL, reunit în ședința ordinară din 18 septembrie, a decis să fie adăugate toate cele 3 instituții, conform propunerii PromoLex.

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 3.3.3 din SRSJ, care actualmente este anul 2012.

| 3.3.4.2 | Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti | - Monitorizare desfăşurată - Rapoarte de monitorizare întocmite şi diseminate | 2016.12 | MJ, UNEJ, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3.5.1 | Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa mecanismului existent de recunoaştere şi executare a hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti străine | Studiu efectuat şi recomandări formulate | 2012.09 | MJ, UNEJ, CSM, CSJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: CSJ trebuie să figureze printre instituțiile implementatoare, deoarece în conformitate cu legislaţia în vigoare, CSJ generalizează practica judiciară, inclusiv prin intermediul grefei sale, care include subdiviziuni competente de a efectua analiza, sistematizarea şi unificarea practicii judiciare.

Legea nr. 789 din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie.