ANEXA 1

Pilonul I – Sistemul judecătoresc

| Codul domeniului specific de intervenție sau al acțiunii | Denumirea domeniului specific de intervenție sau a acțiunii | Indicatori ai nivelului de implementare | Termene limită | Instituții responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.2.1 | Efectuarea unui studiu al legislaţiei în vigoare care reglementează cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor de aplicare a acestora | - Grup de lucru creat - Studiu efectuat și recomandări formulate | 2012.06 | MJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: asemănător multor altor acțiuni, și în acest caz a fost necesară crearea unui grup de lucru. Pentru rațiuni de consecvență, s-a dorit menționarea acestui indicator la această acțiune.

| 1.1.2.2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992, a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 şi a altor acte legislative | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Guvernului | 2012.12 | MJ, CSM, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.3.3 | Monitorizarea paginilor web ale instanţelor judecătoreşti | - Mecanism de monitorizare instituit (cu suportul organizaţiilor neguvernamentale) - Rapoarte de monitorizare întocmite şi distribuite | 2016.12 | CSM, MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.4 | Crearea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a sistemului judecătoresc prin majorarea finanţării acestuia şi unificarea procesului de planificare,executare și raportare bugetară a sistemului judecătoresc | - Procent de finanţare a sistemului judecătoresc stabilit - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat - Procesul de planificare, executare și raportare bugetară a instanţelor judecătoreşti unificat | Anul 2016 | MJ, CSM, IJ, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.4.3 | Aplicarea unui proces bugetar unificat bazat pe performanță la nivelul instanţelor judecătoreşti | - Mecanism obiectiv de constituire a bugetului instanţelor judecătoreşti, instituit şi aplicat - Criterii obiective şi transparente de elaborare a bugetelor, stabilite şi aplicate | 2016.12 | MJ, CSM, CSJ, MF, IJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: ROLISP a elaborat o formulă de calcul a bugetelor, bazată pe performanță și a transmis-o CSM, care a și aprobat-o în primăvara 2014.

| 1.1.4.4 | Automatizarea și unificarea evidenței și raportării contabile în sistemul judecătoresc | - Număr de instanțe dotate cu un sistem unic automatizat de evidență contabilă - Sistem(software) unic de evidență contabilă implementat - Număr de instanțe care folosesc raportarea electronică financiară prin aplicarea semnăturii digitale | 2016.12 | MJ, CSM, IJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare:Acțiune nou introdusă.

Ca rezultat al Raportului de evaluare a instanțelor din Republica Moldova, elaborat în anul 2012 de către USAID ROLISP, s-a constatat că 50% din instanțe judecătorești țineau evidența contabilă manual (pe hârtie), restul instanțelor având diferite softuri de evidență contabilă. Strategia de dezvoltare a managementului financiar implementat de Ministerul Finanțelorprevede ca, începând cu anul 2016, în cadrul tuturor instituțiilor publice să fie implementat Sistemul Informațional de Management Financiar (SIMF).În scopul automatizării evidenței contabile și unificării acesteia, USAID ROLISP și-a propus sa acorde asistență instanțelor prin dotarea acestora cu un soft comun pentru întreg sistemul (anume cel prevăzut în Strategie menționată).

În ceea ce privește raportarea electronică cu aplicarea semnăturii digitale, multe autorități publice încep pe larg să implementeze E-raportare (primirea rapoartelor cu utilizarea semnăturilor digitale). Unele din acestea deja au anunțat că, începând cu anul 2015, vor recepționa rapoartele doar utilizând semnătura digitală. În acest context, USAID ROLISP a decis să acorde asistență instanțelor de judecată în dotarea acestora cu semnăturile digitale, astfel ca, începând cu anul 2015, toate instanțele vor avea posibilitatea să raporteze utilizând semnăturile digitale.

| 1.1.5 | Sporirea eficienţei managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de administrare al instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de planificare bugetară | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Crearea funcţiilor de administratori judecătorești șefi ai secretariatelor instanțelor 3. Funcţiile preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, reexaminate 4. Curricula și planurile de învățămînt pentru formarea iniţială şi continuă, elaborate şi aplicate 5. Cursurile de instruire iniţială şi continuă a administratorilor instanţelor judecătoreşti, desfăşurate 6. Instruirea personalului instanţelor judecătoreşti responsabil de elaborarea şi executarea bugetului, efectuată | Anul 2016 | MJ, IJ, CSM, INJ, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: modificarea propusă la indicatorul 2 se datorează schimbării terminologiei legale, iar pentru acuratețe este necesar ca SRSJ și Planul de acțiuni sa țină seama de modificările legislative la zi.

| 1.1.5.3 | Optimizarea schemei de încadrare a personalului instanţelor judecătoreşti în funcţie de volumul de lucru din ultimii 5 ani şi de nivelul performanţelor conform modulului PIGD, prin sporirea sau reducerea personalului instanței de judecată | - Schema de încadrare a personalului optimizată conform legii - Crearea funcţiilor de șefi ai secretariatelor instanțelor - Funcţiile preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, reexaminate | 2016.12 | MJ, MMPSF, CSM, Cancelaria de Stat |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: În versiunea actuală a Planului de acțiuni există numai primul indicator. Următorii doi propuși sunt replicarea indicatorilor 2 și 3 de la domeniul de intervenție 1.1.5, deoarece s-a constatat că acești indicatori nu sunt atașați niciunei acțiuni circumscrise respectivului domeniu. În plus, este evident că acești doi indicatori sunt legați de această acțiune.

MJ este propus sa treacă prima instituție responsabilă, în locul MMPSF.

| 1.1.5.5 | Desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi continuă a administratorilorșefilor secretariatelor ai instanţelor judecătoreşti | - Graficul de instruire elaborat - Numărul cursurilor de formare iniţială şi continuă desfăşurate - Numărul de administratorișefi ai secretariatelor ai instanţelor judecătoreşti instruiţi | 2016.12 | INJ, CSM, MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: aceeași modificare, cu aceeași justificare, ca la domeniul de intervenție 1.1.5 mai sus în ceea ce privește modificarea de terminologie.

Cât privește eliminarea referirilor la cele două tipuri de instruiri (inițială și continuă), în cadrul ședinței ordinare a GL din 22 septembrie 2014, care a luat în dezbatere amendamentele inițiale propuse în urma Atelierului de lucru din 13-14 iunie 2014, reprezentantul INJ a relevat că actualmente nu se mai poate vorbi despre pregătirea inițială a acestei categorii de profesioniști, ci numai continuă. Pregătirea inițială este practic finalizată, ea a fost necesară la etapa introducerii funcției noi de șefi de secretariate, iar aceast etapă este ca și finalizată. Din acest moment, acești profesionști, chiar intrați nou în funcție, vor beneficia exclusiv de formare continuă (chiar și în cazul în care se va vorbi de module speciale de introducere în profesie, dar acestea vor fi urmate de persoane deja numite în funcții). Ca atare, INJ apreciază că ar fi indicată și suficientă formularea generală privind formarea.

| 1.1.5.6 | Instruirea personalului responsabil de elaborarea şi executarea bugetului din cadrul instanţelor judecătoreşti | - Numărul de cursuri organizate - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | INJ, MF, MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: s-a introdus un al doilea indicator, după modelul altor acțiuni similare, care în materie de pregătire profesională se referă atât la numărul de cursuri organizate, cât și la numărul de personal pregătit.

| 1.1.6.6 | Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Curţii Constituţionale | 2014.12 | MJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.7 | Unificarea şi asigurarea transparenţei procedurii de numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti; stabilirea unor criterii clare şi transparente de selectare a candidaţilor pentru aceste funcţii | - Studiu elaborat şi recomandări formulate - Proiecte de modificare a Constituţiei şi a cadrului normativ, elaborate şi adoptate - Noi criterii de selectare şi numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti, elaborate şi adoptate - Numărul revizuit de vicepreşedinţi ai instanţelor judecătoreşti | Anul 2014 | CSM, MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: referirea la modificarea Constituției trebuie înlăturată deorece termenul de numire pentru 4 ani a rămas în vigoare.

| 1.1.9.3 | Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, a componenţei şi competenţelor acestuia | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Curţii Constituţionale | 2013.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.9.4 | Elaborarea proiectului de modificare a actelor legislative necesare implementării modificărilor operate în Constituţie | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Guvernului | 2014.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.10.2 | Elaborarea proiectului de lege privind sistemul judecătoresc | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Guvernului | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.11.2 | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei | - Proiect de hotărâre a Guvernuluielaborat - Proiect de hotărâre aprobat | 2014.12 | MJ, MAI, MF, Cancelaria de Stat |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.11.4 | Evaluarea cadrului normativ cu privire la procedura de asigurare a securității participanților la proces | - Evaluare efectuată și recomandări formulate - Cadru normativ modificat, după caz - Cadru normativ remis spre aprobare, după caz | 2015.12 | MJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: acțiune nou introdusă.

S-a identificat nevoia unui evaluării cadrului legal care să asigure respectarea drepturilor inculpaților, dar și ale celorlalți participanți în procese, în materia asigurării securității acestora, avându-se în vedere diverse incidente înregistrate în incinta instanțelor.

| 1.1.11.5 | Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelorechipamentelorde izolare a inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie și instalarea de noi echipamente pentru asigurarea securității participanților la proces | - MecanismeleEchipamentele de izolare a inculpaţilor dezinstalate - Noi echipamente de asigurare a securității participanților la proces instalate | 2016.06 | CSM, IJ, MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: acțiune renumerotată, prin introducerea acțiunii anterioare; înlocuirea termenului ”mecanism” cu ”echipament”, pentru claritate, în sensul că e vorba de structurile fizice instalate în instanțe, iar nu de mecanisme care pot fi și legale sau procedurale.

Prin introducerea precizărilor suplimentare în conținutul acțiunii și prin introducerea de noi indicatori, s-a avut în vedere din nou respectarea atât a dreptului la securitate, cât si a altor drepturi specifice în cadrul proceselor penale, ale tuturor participanților (părți, magistrați, avocați). Termenul a fost revizuit datorită introducerii noii acțiuni nr 4, cele două acțiuni fiind în strânsă dependență.

Notă: acceptarea modificării termenelor la acțiunile 1.1.11.4 și 1.1.11.5 presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 1.1.11 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 1.1.12.4 | Organizarea concursurilor pentru selectarea instituţiilor de proiectare în vederea construcţiei/renovării sediilor instanţelor judecătoreşti | - Calendar de renovare și reconstrucție elaborat - Numărul de concursuri organizate - Instituţii de proiectare selectate | 2014.06 | MJ, MDRC, CSM, IJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Indicatorul nou introdus (nr. 1 aici) face legătura cu acțiunea precedentă și ar împiedica implementarea haotică a prezentei acțiuni. Indicatorul din varianta inițiala a Planului a fost împărțit în doi indicatori distincți.

Au fost adăugate CSM și instanțele judecătorești la instituții implementatoare.

Termenul acțiunii nu a fost modificat, deși ar fi părut logic, odată cu introducerea noului indicator, deoarece, în cadrul Atelierului de lucru din 13-14 iunie 2014,GL a considerat că ar fi necesar ca în ședință ordinară să se ia în discuție solicitarea de informații de la MJ (în sensul de a se vedea dacă au fost proiecte tip, iar acum instanțele se organizează individual pentru realizarea proiectelor de construcție/renovare), iar pe baza acestora să se discute apoi propunerea de prelungire a termenului.

În ședința ordinară din 22 septembrie, GL nu a discutat acest aspect, deși discuțiile au fost relativ ample în ceea ce privește partajarea responsabilităților instituționale privind procedurile de alocări bugetare și, respectiv, de supraveghere, autorizare și raportare a cheltuirii fondurilor.

| 1.2.1.4 | Elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare a CSM cu publicul, mass-media și alți actori interesați | - Strategie elaborată și aprobată - Plan de acțiune elaborat și aprobat - Rapoarte de monitorizare periodice întocmite | 2016.12 | CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: acțiune nou introdusă. Actualmente se lucrează la o asemenea strategie.

| 1.2.2.4 | Îmbunătăţirea Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru: a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor; b) asigurarea constituirii completelor de judecată şi a desemnării preşedinţilor acestora; c) crearea altor programe de asigurare a transparenţei şi eficienţei procesului de înfăptuire a justiţiei; d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare electronică a dosarelor; e) inserarea modulului care va asigura protecţia datelor cu caracter personal | - Sistemul de distribuire aleatorie a dosarelor perfecţionat şi implementat - Sistemul de constituire a completelor de judecată şi de desemnare a preşedinţilor acestora creat şi implementat - Mecanismul tehnic de verificare creat - Modulul de protecţie a datelor cu caracter personal inclus - Alte programe create şi implementate, după caz Modul de statistică judiciară funcțional utilizat de CSM | 2016.12 | MJ, CSM, CTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Îmbunătățirea PIGD este un proces continuu, dat fiind schimbările legislative, normative și solicitările care parvin din partea utilizatorilor PIGD. Ca atare, s-a convenit că această acțiune ar trebui să fie continuă.

Modulul de statistică judiciară, care extrage datele din PIGD, pentru a genera în mod automat rapoarte statistice judiciare, se află în fază de finalizare de către ROLISP și urmează să fie pus în aplicare în instanțele de judecată în toamna anului 2014.  Este nevoie de noul indicator, pentru a măsura progresul instituționalizării folosirii statisticii informatizate.

În general, toate acțiunile privind tehnologizarea instanțelor au ca scop eficientizarea activității administrative a acestora, prin utilizarea tehnologiilor informaționale existente.

| 1.2.2.5 | Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu suportul tehnic necesar aplicării Programului integrat de gestionare a dosarelor | - Numărul de instanţe judecătoreşti care beneficiază de suport tehnic pentru utilizarea Programului integrat de gestionare a dosarelor - Plan de acțiuni pentru modernizarea structurii IT elaborat și implementat - Resurse bugetare pentru modernizarea ulterioară asigurate | 2016.12 | MJ, CSM, CTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Ministerul Justiției a contractatCTS pentru asigurarea instanțelor judecătorești cu suportul tehnic necesar aplicării PIGD. Pentru îmbunătățirea calității suportului tehnic și al securității PIGD, MJ a aprobat Planul de acțiuni pe anii 2014-2017 pentru modernizarea infrastructurii IT a sistemului judiciar, CTS fiind responsabil de implementarea multor acțiuni. Astfel, este important ca implementarea acestui Plan de acțiuni să se regasească în SRSJ. Unele acțiuni dinPlanul de acțiuni pe anii 2014-2017 pentru modernizarea infrastructurii IT a sistemului judiciar necesită susținere financiară din partea statului, atfel a fost introdus indicatorul 3 de mai sus.

| 1.2.2.6 | Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată | - Studiu efectuat şi recomandări formulate - Echipamentul necesar înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată instalat - Numărul şedințelor de judecată înregistrate audio/video - Numărul de controale efectuate la fiecare instanţă judecătorească şi numărul de rapoarte întocmite de către inspecţia judiciară - Plan de acțiuni pentru modernizarea ulterioară a echipamentelor, elaborat și implementat - Resurse bugetare pentru modernizarea ulterioară asigurate | 2016.12 | MJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: mutatis mutandis, justificarea de la acțiunea precedentă se aplică și în acest caz.

În plus, în ședința ordinară din 22 septembrie 2014, GL a decis eliminarea primului indicator, el nemaiavând relevanță, precum și eliminarea referirilor la înregistrările video.

Deși formularea din Planul de acțiuni, și respectiv din SRSJ, este evident alternativă, necreând obligația de a se proceda a asemenea înregistrări, totuși GL a considerat ca o asemenea referire este nejustificată sub mai multe aspecte și s-ar merge mult peste standardul existent în general și în alte țari (de ex: acțiunea ar rămâne practic în permanență nerealizată, aceste înregistrări reprezentând un adevărat ”lux” pe care Moldova nu și-l poate permite; dincolo de costurile efective legate de procurarea echipamentelor tehnice, se ridică alte probleme, mult mai importante, legate de capacitatea de stocare a unor asemenea date și de garanțiile legale privind accesul la informație și protecția datelor cu caracter personal).

Notă: dacă modificarea privind eliminarea referirii la înregistrările video va fi acceptată în varianta finală consolidată a propunerilor de amendamente, atunci aceeași modificare va trebui operată și in SRSJ, la domeniul specific de intervenție 1.2.2.

| 1.2.2.10 | Revizuirea Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 şi a Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 în vederea asigurării gestionării electronice a dosarelor (întocmirea tuturor actelor procesuale în format electronic; citarea părţilor şi comunicarea cu părţile prin telefax, poşta electronică etc.) | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Guvernului | 2014.12 | MJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.3.3 | Desfăşurarea procesului de monitorizare a funcţionării sistemului judecătoresc din perspectiva transparenţei şi a eficienţei | - Metodologia de monitorizare, elaborată - Grupuri de lucru mixte pentru efectuarea monitorizării, create - Monitorizare efectuată - Rapoarte de monitorizare întocmite şi recomandări formulate - Rapoartede monitorizare diseminate | 2016.12 | CSM, MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: asemenea altor situații în care s-a plecat de la premisa că monitorizările sunt procese care trebuie să fie continue, s-a considerat că și aici ar fi justificată această propunere de modificare, care antrenează schimbarea termenului de realizare.

Reprezentantul USAID a relevat, în ședința ordinară a GL din 22 septembrie 2014, că asemenea monitorizări ar trebui să aibă loc cel puțin o dată pe an.

| 1.2.3.6 | Desfăşurarea cursurilor de instruire a judecătorilor privind gestionarea dosarelor şi regulile de amînare a examinării cauzelor | - Graficul cursurilor de instruire elaborat şi aprobat - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de judecători instruiţi | 2016.12 | INJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: s-a convenit că prima instituție responsabilă este firesc să fie INJ.

| 1.2.4.1 | Efectuarea studiului privind uniformizarea practicii judiciare şi asigurarea respectării principiului securităţii raporturilor juridice | Studiu efectuat şi recomandări formulate | 2013.12 | CSJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: s-a convenit că prima instituție responsabilă este firesc să fie CSJ.

| 1.2.4.2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 și a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 în partea ce ţine de competenţa Curţii Supreme de Justiţie | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Guvernului | 2014.06 | MJ, CSM, CSJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.1.3 | Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al Institutului Naţional al Justiţiei în conformitate cu modificările din legislaţie | - Grup de lucru creat - Cadrul normativ intern modificat | 2013.06 | INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: asemănător multor altor acțiuni, și în acest caz a fost necesară crearea unui grup de lucru. Pentru rațiuni de consecvență, s-a dorit menționarea acestui indicator la această acțiune.

| 1.3.1.4 | Crearea unui centru de informaţii juridice accesibil pentru judecători, procurori şi reprezentanţii altor profesii juridice | - Concept și organigramă elaborate și aprobate - Centru creat - Centrudotat și funcţional | 2013.12 | INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Centrul de informaţii juridice este o acțiune importantă pentru profesiile vizate, or pentru a fi realizată temeinic este nevoie ca să existe la bază o concepție pe care să fie apoi creat și structurat. Adăugarea la indicator a ”dotării” este necesară dacă se dorește o reală funcționalitate, având în vedere că fără finanțare funcționalitatea poate fi iluzorie.

| 1.3.1.7 | Finalizarea reconstrucţiei sediuluiÎmbunătățirea infrastructuriiInstitutului Naţional al Justiţiei în vederea asigurării condiţiilor adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanți ai sectorului justiţiei | - Reconstrucţia finalizată, după caz - Clădirea hotel şi cafeneaua Institutului construite şi dotate - Necesități noi identificate - Plan de dezvoltare a infrastructurii elaborat și aprobat | 2016.12 | INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Denumirea acțiunii nu corespundea cu indicatorii de rezultat. Or, finalizarea reconstrucției sediului INJ este doar unul din indicatori. În vederea ajustării denumirii acțiunii la necesitățile reale se propune reformularea în vederea „Îmbunătățirii infrastructurii INJ”, formulă care va permite identificarea și a altor necesități noi identificate, precum este, spre exemplu, necesitatea unor săli de studii suplimentare. Or, sediul INJ nu oferă suficient spațiu pentru a instrui toate categoriile de profesii menționate în SRSJ.

| 1.3.2.3 | Crearea unei baze de date electronice comune a Institutului Naţional al Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii și Procuraturii Generale privind numărul orelor de instruire continuă acumulate anual de fiecare judecător, procuror sau alt reprezentant al sectorului justiţiei, numărul temelor studiate, precum şi alte date ce ţin de activitatea de instruire | - Caiet de sarcini elaborat - Bază de date creată şi funcțională | 2014.06 | INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.2.7 | Crearea mecanismului de instruire continuă la distanţă | - Condiţiile pentru implementarea instruirii la distanţă, create - ProgramelePlan de instruire la distanţăa formatorilorelaborate şi aprobate - CriteriileCursuride instruire la distanțăa formatorilor, elaborate şi aplicatecreate | 2014.12 | INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Această acțiune este în strânsă legătură cu următoarea, din care motiv accentul trebuie pus pe crearea mecanismului de instruire la distanță: crearea platformei, instruirea formatorilor și elaborarea cursurilor de instruire la distanță propriu-zise de către formatori. Propunerea de redactare a indicatorilor de rezultat se bazează și pe formularea neclară a acestora în contextul sistemului de instruire la distanță.

| 1.3.2.8 | Desfăşurarea instruirii la distanţă | - Numărul de cursuri de instruire la distanţă desfăşurate - Numărul de beneficiari ai instruirii la distanţă | 2016.12 | INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Această acțiune trebuie să fie continuă. Or, depunerea unor eforturi considerabile din partea INJ și a partenerilor săi doar pentru a desfășura instruirea on-line timp de 2 ani nu este rațională.

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 1.3.2 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 1.3.3.4 | Elaborarea programelor de instruire ale Institutului Naţional al Justiţiei şi organizarea cursurilor de formare a judecătorilor în domenii specifice | - Programe de instruire elaborate şi aprobate - Numărul de cursuri organizate - Numărul de judecători instruiţi | 2016.12 | INJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Această acțiune trebuie să fie continuă. Formarea în cadrul INJ are ca scop instruirea judecătorilor în domenii specifice pe tot parcursul profesional al acestora, ceea ce este un proces continuu cunoscut ca fiind ”învățare pe tot parcursul vieții” (life long learning).

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 1.3.3 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 1.3.4.2 | Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei şi a persoanelor cu vechime în muncă | - Regulament elaborat și aprobat - Comisia unică creată | 2012.06 | INJ, CSM, MJ, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.4.3 | Implementarea sistemului unic de accedere la profesia de judecător | - Numărul de judecătoriabsolvenți ai INJcare au fost examinați de comisia unică - Numărul de persoane cu vechime în muncă examinate de comisia unică | 2016.12 | INJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Separarea în doi indicatori distincți a categoriilor de persoane care acced în profesia de judecător a fost apreciată ca oportună pentru a se putea urmări de unde provin in principal candidații care intră în magistratură.

Din acest motiv, s-a apreciat ca justificată și prelungirea termenului de implementare până la finele Strategiei.

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 1.3.4 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 1.3.5.4 | Evaluarea performanţei tuturor judecătorilor din instanţele judecătoreşti conform orarului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii | - Orarul aprobat - Numărul de judecători evaluaţi | 2015.06 | CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: în cadrul Atelierului de lucru din 13-14 iunie 2014, s-a apreciat că această acțiune ar trebui să fie continuă și deci GL a propus extinderea termenului până la finele anului 2016.

Totuși, în ședința din 22 septembrie 2014, GL a acceptat noul termen propus de CSM, care ține seama de graficul de evaluare a judecătorilor, astfel cum a fost aprobat de această instituție.

| 1.3.5.5 | Monitorizarea implementării prevederilor referitoare la evaluarea periodică a performanţei judecătorilor | - Monitorizare desfăşurată - RaportRapoarte de monitorizare întocmite şi distribuite | 2016.12 | CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Această acțiune trebuie să fie continuă. De aceea s-a impus și folosirea pluralului, în sensul că rezultatul monitorizării – văzută ca un proces – se va concretiza în mai multe rapoarte.

Notă: acceptarea modificării termenelor la acțiunile 1.3.5.4 și 1.3.5.5 presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 1.3.5 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 1.3.6.2 | Desfăşurarea periodică a sondajelor de opinie în rîndul justiţiabililor (feedback) | - Sondaje de opinii desfăşurate - Rezultatele sondajelor sintetizate şi publicate | 2016.12 | MJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Această acțiune trebuie să fie continua, cu atât mai mult cu cât în formularea acțiunii se vorbește de desfășurarea ”periodică” a unor sondaje.

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 1.3.6 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 1.3.10.2 | Introducerea funcţiei de asistent judiciar în instanţele judecătoreşti | - Funcţia de asistent judiciar introdusă în curţile de apel şi în judecătorii conform planului stabilit - Numărul de asistenți judiciari angajați | 2016.12 | MJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Introducerea noului indicator, chiar și în condițiile în care funcția de asistent judiciar a fost deja introdusă în instanțe, este necesară, pentru ca să se poată asigura în continuare finanțarea din suportul bugetar.

Hotărârea 545/22 din 9 iulie 2013.