ANEXA 2

Pilonul II – Justiția penală

| Codul domeniului specific de intervenție sau al acțiunii | Denumirea domeniului specific de intervenție sau a acțiunii | Indicatori ai nivelului de implementare | Termene limită | Instituții responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2.1.2 | Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei şi legislației în partea ce ţine de procedura de numire şi demitere a Procurorului General şi durata mandatului acestuia | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Curții Constituționale Guvernului - După caz, proiect de modificare a Constituției elaborate și remis Curții Constituționale | 2013.12 | MJ, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: în cadrul Atelierului de lucru din 9-10 iunie 2014, reprezentatul PG a susținut că modificarea Constituției e problematică și, pentru a nu bloca reforma, ar fi preferabil să se pună accentul pe modificarea legislației, nu a Constituției; este posibil să se facă reformă și fără modificarea legii fundamentale (de exemplu, deși Președintele Parlamentului este cel ce numește în funcție Procurorul General, alte reglementări, de nivel inferior Constituției, pot prevedea criteriile clare și transparente pentru selecția candidaților, deci aspecte procedurale care nu sunt de nivel constituțional).

Ulterior Atelierului, în cadrul procedurii de colectare de comentarii de la instituții pe marginea propunerilor de amendamente la SRSJ si Planul de Acțiuni, astfel cum au fost convenite în cadrul seriei de Ateliere de lucru pe toți pilonii, MJ a transmis obiecțiuni față de aceste amendamente la acțiunea 2.2.1.2.

Aceste obiecțiuni au fost discutate în cadrul ședinței ordinare de lucru a GL din 17 septembrie, generându-se dezbateri ample care nu au dus la un punct de vedere comun. Având în vedere lipsa consensului, GL a convenit ca MJ, în cadrul exercițiului ulterior de compilare a tuturor amendamentelor propuse de toate cele șapte GL, să solicite instituțiilor relevante puncte de vedere asupra acestui subiect.

În măsura în care se va lua decizia modificării prezentei acțiuni, atunci, în mod corelativ va trebui avută în vedere și o modificare a indicatorului 1 de la domeniul specific de intervenție 2.2.1, care impune modificarea Constituției, în timp ce indicatorii modificați la această acțiune lasă numai posibilitatea modificării legii fundamentale, ”după caz”.

| 2.2.1.3 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură în partea ce ţine de modul de organizare şi funcţionare a procuraturii | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Guvernului | 2014.12 | MJ, CSP, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2.2.2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură | - Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului - Criteriile de selectare, numire, transfer şi promovare a procurorilor, elaborate şi aprobate - Criteriile de evaluare periodică a performanţelor, elaborate - Structuri învestite cu funcții de selectare, numire, transfer, promovare şi evaluare periodică a performanţelor procurorilor - Numărul de procurori supuşi evaluării conform noilor criterii - Raportul de analiză a implementării criteriilor de evaluare elaborat | 2013.06 | MJ, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Indicatorii 5 și 6 sunt în mod evident indicatori ai nivelului de implementare, neavând legătură direct cu acțiunea, așa cum este formulată.

În plus, cu ocazia dezbaterilor din Atelierul de lucru din 9-10 iunie 2014, s-a constatat că acțiunea următoare 2.2.2.3 apare ca fiind realizată, în conformitate cu raportările GL, în condițiile în care ea ar urma să se realizeze în mod logic după realizarea acțiunii 2.2.2.2.

În atari condiții, în cadrul Atelierului de lucru s-a considerat că ar exista 3 variante de corijare, legate de indicatorii 5 și 6:

- eliminarea acestor doi indicatori de la această acțiune

- mutarea lor la acțiunea următoare 2.2.2.3, care în mod logic se ocupă de aspecte de implementare a unei legi anterior adoptate. Însă, așa cum s-a arătat, acțiunea 2.2.2.3 apare în mod eronat ca fiind realizată

- formularea unei noi acțiuni, distincte, pentru partea de implementare a legii, odată adoptate.

Cum nu a existat consens la acea vreme, chestiunea a fost supus deciziei formale a GL reunit în ședința ordinară din 17 septembrie. GL a decis ca să se aleagă cea de-a treia varianta, anume inserarea unei acțiuni distincte. Aceasta este prezentată mai jos.

| 2.2.2.4 | Evaluarea procurorilor conform noilor criterii de evaluare a performanțelor | - Numărul de procurori supuşi evaluării conform noilor criterii - Rapoarte periodice de analiză a implementării criteriilor de evaluare elaborat | 2016.12 | CSP, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: vezi mai sus explicațiile de la acțiunea 2.2.2.2.

Totodată, trebuie menționat că locul acestei acțiuni a fost apreciat ca fiind logic după actuala acțiune 2.2.2.3. Ca atare, acțiunea 4 actuală ar deveni acțiunea 5, primind o nouă numerotare în cadrul amendamentelor la Planul de Acțiuni.

Indicatorii sunt cei de la acțiunea 2.2.2.2, cu singura mențiune că GL a decis ca să fie folosit pluralul, în sensul că să fie mai multe rapoarte, care să fie întocmite periodic, așa cum este și sensul legii în domeniu.

Notă: modificările propuse la acțiunea 2.2.2.2, precum și introducerea noii acțiuni 2.2.2.4, al cărei termen excede termenul prevăzut actualmente în Planul de Acțiuni (2014), daca vor fi acceptate, vor avea drept consecință propunerea de modificare corelativă și a termenului domeniului specific de intervenție 2.2.2 (i.e. tot anul 2016, ca și la noua acțiune 2.2.2.4)

| 2.2.3.2 | Elaborarea/revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Procurorilor şi a organelor acestuia | - Proiectele regulamentelor elaborate - Proiectele regulamentelor aprobate | 2014.03 | CSP, MJ, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2.3.3 | Organizarea cursurilor de instruire a membrilor și a personalului Consiliului Superior al Procurorilor | - Numărul de cursuri Instruire desfăşuratăe - Numărul de persoane instruite | 2014.09 | INJ, CSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Această acțiune apărea ca fiind desuetă la momentul organizării Atelierului de lucru din 9-10 iunie 2014.

Ea a fost adusă în discuție în Atelier de către INJ, care s-a referit la corespondența avută cu CSP și a solicitat ca statutul acțiunii să fie reconsiderat. Totodată, ținând seama de situația concretă, a propus modificarea indicatorului 1.

În ședința din 17 septembrie, GL a votat reactivarea acțiunii, căreia i-a acordat calificativul ”nerealizat”.

| 2.2.3.4 | Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii | - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat - Regulamentele Consiliului Superior al Procurorilor organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii, adoptate - Informaţiile privind activitatea organelor procuraturii, publicate şi actualizate | 2014.12 | CSP, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2.5.3 | Elaborarea programelor de instruire ale Institutului Naţional al Justiţiei şi organizarea cursurilor de specializare a procurorilor pe domenii specifice | - Programe de instruire elaborate şi aprobate - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de procurori instruiţi | 2016.12 | INJ, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: prin natura sa, o asemenea acțiune de instruire trebuie să aibă caracter continuu, în special ţinînd cont de fluctuaţia cadrelor şi apariţia tehnicilor şi metodelor noi de cercetare a infracţiunilor.

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 2.2.5 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 2.2.6.2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii | - Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat - Proiect de modificare a cadrului normativ remis spre examinare Guvernului | 2013.09 | PG, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2.7.3 | Sporirea eficienţei managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de administrare a organelor procuraturii şi a analizei strategice în materie bugetară | - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat - Funcţiile procurorilor-şefi reexaminate - Programul de instruire iniţială şi continuă elaborat şi aplicat - Traininguri pentru personalul responsabil de elaborarea şi executarea bugetului desfăşurate | 2016.12 | PG, CSP, MJ, INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2.8.2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în vederea demilitarizării instituției procuraturii | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Guvernului | 2013.03 | MJ, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2.8.3 | Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii | - Monitorizare desfăşurată - Raport de monitorizare întocmit şi diseminat | 2014.12 | MJ, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Această acțiune apărea ca fiind desuetă la momentul organizării Atelierului de lucru din 9-10 iunie 2014.

Cu ocazia dezbaterilor din atelierul de lucru din 9-10 iunie 2014, a reieșit că în mod eronat s-a acordat acest calificativ. S-a considerat ca fiind evident că monitorizări, evaluări, analize etc sunt necesare.

Ca atare, statutul acestei acțiuni a fost repus în discuție la ședința ordinară a GL din 17 septembrie, ocazie cu care s-a hotărât ca ea sa fie reactivată, cu calificativul de ”nerealizat”.

Notă: GL nu a discutat și prelungirea termenului acțiunii. Totuși, având în vedere că monitorizările, evaluările, analizele etc sunt în genere procese care durează, ar fi util ca să fie luată în considerație și o regândire a termenului, cu ocazia definitivării de către MJ a proiectului ce va îngloba toate modificările agreate de GL a fi aduse la SRSJ și Planul de Acțiuni

| 2.2.10.2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea modificării regulilor de răspundere a procurorilor şi eliminării imunităţii generale a acestora | - Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat - Proiect de modificare a cadrului normativ remis spre examinare Guvernului | 2014.06 | MJ, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2.10.3 | Instituirea inspecţiei procuraturii, consolidarea rolului şi reglementarea atribuţiilor acesteia | - Studiu privind instituirea inspecției procuraturii elaborat şi recomandări formulate - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | 2014.12 | MJ, CSP, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3.1.1 | Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale laboratoarelor (analiza ADN) | - Necesitățile centrelor de expertiză medico-legale evaluate - Echipamentul necesar procurat - Laborator ADN funcțional | 2016.12 | MS, PG, MAI, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: în cadrul Atelierului de lucru din 9-10 iunie 2014, s-a agreat ideea mutării Ministerului Sănătății pe primul loc în lista instituțiilor responsabile. Fondurile necesare sunt de fapt alocate acestei instituții. De asemenea, s-a convenit introducerea unui nou indicator, procurarea de echipamente trebuie să fie precedată de o analiză a necesităților.

Ulterior Atelierului, în cadrul acțiunii de colectare de comentarii în vederea finalizării propunerilor de amendamente la SRSJ și Planului de Acțiuni, de la PG s-a primit propunerea de adăugare a indicatorului 3, care a fost acceptată de GL în ședința ordinară din 17 septembrie.

De asemenea, în cadrul dezbaterilor pe marginea propunerii venite de la PG, reprezentantul MJ a propus ca să fie adăugat și MF în lista instituțiilor implementatoare, lucru acceptat de GL.

| 2.3.1.2 | Organizarea cursurilor de instruire şi perfecţionare privind metodele moderne de investigare şi urmărire penală pentru lucrătorii implicaţi în activitatea de urmărire penală | - Programe de instruire elaborate - Numărul de cursuri tematice desfăşurate - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | PG, MAI, CNA, SIS, SV, INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Se propune adăugarea a încă unui indicator, deoarece pentru desfășurarea unor cursuri, mai ales interinstituționale, este nevoie de a se identifica întâi tematicile concrete de formare.

Se propune adăugarea INJ pe lista instituțiilor co-responsabile, având în vedere că instruirea procurorilor se realizează de către INJ. Se va înlocui CCCEC cu CNA (Centrul Național Anticorupție), pentru aducerea la zi a terminologiei legale.

| 2.3.1.4 | Construcția unui sediu nou al Centrului Naţional de Expertiză Judiciară conform cerinţelor, normelor şi standardelor europene, avînd condiţii de mediu (energie electrică, căldură, sistem de apă-canalizare, sisteme de ventilare etc.) corespunzătoare sediilor înzestrate cu laboratoare specializate (de fizică, chimie, balistică, radiologie etc.) | - Studiu de fezabilitate efectuat și recomandări formulate - Plan de construcție elaborat și aprobat - Sediu construit | 2016.06 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: Indicatorul 1 propus a fi introdus a fost sugerat de MJ ulterior Atelierului de lucru din 9-10 iunie 2014. Conform MJ, pentru anul 2015 este preconizată efectuarea unui studiu de fezabilitate privind standartele pe care trebuie sa le întrunească o construcție a laboratoarelor, precum și a costurilor aproximative. Urmare a studiului, se va decide construcția sediului CNEJ sau procurarea acestuia. Prin urmare, s-ar impune un indicator suplimentar referitor la studiul de fezabilitate.

În ședința ordinară a GL din 17 septembrie nu s-au ridicat obiecții asupra acestei propuneri.

| 2.3.1.5 | Achiziția echipamentului modern necesar pentru cercetări şi investigaţii în cadrul expertizelor judiciare | - Necesitățile Centrului Național de Expertiză Judiciară evaluate - Echipament achiziţionat | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: introducerea noului indicator urmează aceeași logică de la acțiunea 2.3.1.1 de mai sus

| 2.3.1.6 | Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară | - Grup de lucru interinstituțional creat - Metodologii elaborate sau, după caz, actualizate, și aprobate | 2014.12 | MJ, MAI, MS, MAp, CNA, SIS, |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3.1.7 | Crearea laboratoarelor criminalistice mobile (în centrul, nordul şi sudul țării) | - Necesități evaluate - Laboratoare create și funcționale | 2016.12 | MAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3.2.1 | Elaborarea programelor de instruire a persoanelor implicate în activităţile de investigare şi urmărire penală | Programe elaborate | 2016.12 | INJ, INIS, AȘcM, SV, CNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: în cadrul Atelierului de lucru din 9-10 iunie 2014, odată cu discutarea acțiunii următoare 2.3.1.2, s-a remarcat că acțiunea anterioară 2.3.2.1, de care este strâns legată odată ce stabilește programele pe baza cărora urmează să se deruleze cursurile de instruire, aparea ca fiind realizată. Or o acțiune de instruire este continua, în schimb programele de formare apar ca fiind ”înghețate”, odată adoptate, ceea ce nu este firesc, ținând seama de evoluțiile legislative și instituționale care presupun actualizarea periodică a cunoștințelor și aptitudinilor.

Prin urmare, s- a decis că GL ar trebui să se aplece din nou și asupra statutului acțiunii 2.3.2.1. Astfel, în ședința sa ordinară din 17 septembrie, GL a decis să prelungească termenul acțiunii 2.3.2.1, iar în rapoarte această acțiune să figureze ca ”realizată pentru perioada de raportare”.

Notă: GL nu a luat în discuție și ajustarea indicatorilor și nici modificări la instituțiile implementatoare (similar acțiunii 2.3.2.2). Ar fi de dorit ca MJ, în cadrul exercițiului ulterior de compilare a tuturor amendamentelor propuse de toate cele șapte GL, să solicite instituțiilor relevante puncte de vedere asupra acestui subiect.

| 2.3.2.2 | Organizarea cursurilor de instruire a persoanelor implicate în activităţile de investigare şi urmărire penală | - Plan de instruire elaborat şi aprobat - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | INJ, INIS, AȘcM, SV, CNA, PG, MAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3.4.2 | Proiect de modificare a cadrului legislativ primar în vederea stabilirii modului, procedurii şi condiţiilor de funcţionare a grupurilor interdepartamentale | - Proiect de modificare a cadrului legislativ elaborat - Proiect de modificare a cadrului legislativ remis spre examinare Guvernului | 2014.12 | PG, MAI, CNA, SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3.4.3 | Elaborarea normelor interdepartamentale privind modul, procedura şi condiţiile de funcţionare a grupurilor interdepartamentale | - Norme interdepartamentale elaborate - Norme interdepartamentale aprobate | 2015.06 | PG, MAI, CNA, SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3.4.4 | Organizarea cursurilor de instruire pentru procurori și ofiţerii de urmărire penală în materie de cooperare în cadrul grupurilor interdepartamentale | - Plan de instruire elaborat şi aprobat - Număr de cursuri organizate - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | INJ, AȘcM, MAI, CNA, PG, SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: această acțiune, la fel ca și acțiunile 2.3.1.2 și 2.3.5.2, are în vedere ofițerii de urmărire penală, care nu sunt beneficiarii INJ.

Adăugarea procurorilor este necesară atât prin prisma faptului că aceștia au rol clar determinat in faza de urmărire penală, cât și ținând seama de faptul că INJ este instituție responsabilă. Este necesar să fie avut în vedere că, pe de-o parte, ofițerii de urmărire penală nu sunt beneficiarii INJ, ci ai Academiei Ministerului Afacerilor de Interne, iar pe de altă parte că scopul acestor acțiuni este instruirea ofițerilor de urmărire penală „în cadrul grupurilor interdepartamentale” din cadrul MAI. Formatorii trebuie să fie din rândul ofițerilor de urmărire penală, selectați de MAI nu de INJ.

Ca atare, menținerea INJ pe primul loc în lista instituțiilor responsabile apare ca fiind discutabilă, însă dacă se propune instruirea și a procurorilor alături de ofițerii de urmărire penală, atunci INJ poate rămâne pe lista finală a instituțiilor implementatoare.

| 2.3.5.2 | Organizarea cursurilor de specializare a actorilor implicaţi în faza prejudiciară | - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | PG, MAI, CNA, SV, INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: la discutarea acestei acțiuni în cadrul Atelierului de lucru din 9-10 iunie 2014, s-a făcut o paralelă cu acțiunea 2.3.1.2, unde s-au propus modificări, inclusiv la indicatori. Discuțiile s-au derulat și pe marginea primei insituții care să rămână responsabilă, fiind formulate următoarele variante:

- PG rămâne prima instituție responsabilă, însă atunci ar trebui introdus un nou indicator, ca în cazul acțiunii 2.3.1.2

- INJ devine prima instituție responsabilă (propunerea PG merge în acest sens, însă INJ nu are aceeași opinie).

GL, în ședința ordinară din 17 septembrie, a decis ca PG să rămână prima instituție responsabilă și să fie adăugat INJ în lista instituțiilor implementatoare, însă nu s-a propus niciun nou indicator, similar acțiunii 2.3.1.2.

| 2.4.1.1 | Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice” | - Grup de lucru creat - Sistem elaborat şi aplicat - Mecanismul eficient de acces, implementat - Numărul de cursuri organizate și desfășurate - Numărul personalului instruit | 2016.12 | PG, MAI, CNA, SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 2.4.1 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 2.4.1.2 | Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a infracţiunilor | - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborate - Proiect de modificare a cadrului normativ remis spre examinare Guvernului - Mecanismul eficient de acces, implementat - Numărul personalului instruit | 2014.12 | PG, MAI, CNA, SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare pentru acțiunile 2.4.1.1 și 2.4.1.2: în cadrul discuțiilor din Atelierul de lucru din 10 iunie, s-a observat că ordinea acțiunilor nu este cea potrivită, în mod normal ar fi trebuit să fie intâi acțiunea 2.4.1.2 și apoi 2.4.1.1. Cu alte cuvinte, normal era să existe mai întâi cadrul normativ, iar apoi să fie creat sistemul de evidență. Ca atare, indicatorii 2 și 3 de la acțiunea 2.4.1.2 ar trebui mutați ca indicatori la acțiunea 2.4.1.1.

Indicatorul al 4-lea al acțiunii 2.4.1.1 a fost adăugat la propunerea PG, trimisă în procesul de colectare de comentarii la prima formă a amendamentelor propuse la SRSJ și Planul de Acțiuni, urmare a discuțiilor din Atelierele de lucru din iunie 2014. GL în ședința ordinară din 17 septembrie a acceptat noul indicator și, totodată, a convenit prelungirea termenului acțiunii 2.4.1.1, după principiul unanim acceptat și în alte situații și/sau piloni, conform căruia o activitate de instruire are caracter continuu.

Notă: A mai fost luată în discuție și schimbarea denumirii Registrului în e-dosar (propunerea PG), datorită faptului că există în derulare un amplu program informatic, care ar cuprinde și o componentă de colectare a datelor statistice. Nu s-a întrunit însă consens în GL în cadrul Atelierului de lucru din iunie și, ca atare, s-a decis ca această chestiune să fie rediscutată în ședință ordinară a GL. Reprezentantul PG a comunicat că se vor depune diligențe pentru organizarea, la inițiativa PG, a unei întâlniri de lucru cu MAI și CNA în legătură cu Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice (cum să arate, ce să conțină etc).

În ședința sa ordinară din 17 septembrie, GL nu a putut ajunge la o concluzie, subiectul rămânând deschis.

Ar fi de dorit ca MJ, în cadrul exercițiului ulterior de compilare a tuturor amendamentelor propuse de toate cele șapte GL, să solicite instituțiilor relevante puncte de vedere asupra acestui subiect.

| 2.4.2.2 | Elaborarea unui regulament privind modul unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală | - Grup de lucru creat - Regulament elaborat şi aprobat | 2013.09 | MAI, PG, CNA, SV, BNS, MJ, CSJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.4.2.3 | Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală | - Plan de implementare elaborat - Monitorizare desfăşurată - Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | 2014.12 | MJ, MAI, PG, CNA, SV, BNS, CSJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se propune ca Ministerul Justiției să devină instituția implementatoare pe primul loc, pentru rațiuni de asigurare a independenței monitorizării.

| 2.4.3.2 | Instituirea şi implementarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanţă pentru toate instituţiile implicate în procesul penal | - Grup de lucru creat - Cadru normativ elaborat și aprobat - Sistemul unitar de indicatori instituit şi implementat | 2014.12 | PG, MAI, CNA, SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: în cadrul întâlnirii bilaterale din 4 iunie 2014 a echipei de experți ai Proiectului cu reprezentanți ai MAI, aceștia din urmă     și-au manifestat preocuparea față de acest sistem unitar de indicatori și s-a solicitat mai multă asistență din partea PG.

| 2.5.2.3 | Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii funcţionalităţii acestuia | - Proiect de act normativ elaborat - Proiect de act normativ remis spre examinare Guvernului | 2014.06 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.5.3.3 | Elaborarea programelor de informare a victimelor infracţiunilor cu privire la drepturile lor victimelor infracțiunilor | - Grup de lucru creat - Programe de informare a victimelor infracţiunilor, elaborate şi implementate | 2016.12 | MMPSF, Aut. publ. loc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: s-a apreciat necesară reformularea, pentru că este vorba de programe derulate anterior ca o persoană să devină victimă. În caz contrar, nu ar avea sens ca MMPSF să fie prima instituție responsabilă, aceasta neavând evident niciun rol în anchetele penale.

| 2.5.3.5 | Examinarea oportunităţii utilizării obligatorii a mijloacelor tehnice moderne, precum aparate video, audio, telefonice etc., în procesul de audiere a martorilor . | - Studiu efectuat şi recomandări formulate - După caz, proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | 2015.06 | MJ, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se apreciază că prin introducerea acestei modificări se dă sens acțiunii, deoarece și în prezent se recurge la înregistrări în anumite cazuri; așadar, prin introducerea elementului de obligativitate s-ar vedea diferența față de situația actuală.

În plus, nu s-au putut nici supune la vot propunerile, deoarece nu mai exista cvorum la momentul discutării amendamentelor la Planul de acțiuni.

Această  modificare va apărea ulterior, oriunde aplicabil.