ANEXA 4

Pilonul IV – Integritatea actorilor sectorului justiției

| Codul domeniului specific de intervenție sau al acțiunii | Denumirea domeniului specific de intervenție sau a acțiunii | Indicatori ai nivelului de implementare | Termene limită | Instituții responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1.1.1 | Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de calculare a salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor din sectorul justiţiei | - Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat - Proiect de modificare a cadrului normativ remis spre examinare Guvernului | 2012.12 | MMPSF, MJ, MF, MMPSF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1.3.1 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea sancţionării mai severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnați pentru corupție de dreptul de a beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute | - Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat - Proiect de modificare a cadrului normativ remis spre examinare Guvernului | 2012.12 | CNA, MJ, MMPSF, CSM, CSP, CCCECCNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: în cadrul Atelierului de lucru din 16 iunie 2014, au fost luate în discutie acțiunile 4.1.3.1 și 4.1.3.2 împreună, plecându-se de la premisa ca în ambele cazuri acțiunile sunt acoperite de ceea ce este cunoscut sub numele de pachetul de legi anticorupție. La acel moment, se știa că cele două acțiuni urmau să fie considerate realizate și incluse ca atare în viitorul raport semestrial pentru 2014 al GL, tocmai pentru că modificările preconizate la cele două acțiuni se regăsesc în pachetul de legi.

Totuși, în ședința ordinară din 15 septembrie a GL, cu ocazia discutării și aprobării raportului semestrial, doar acțiunea 4.1.3.2 a fost votată ca realizată.

Este necesar de clarificat încă o dată statutul acțiunii 4.1.3.1 pentru a se vedea, pe cale de consecință, dacă rămân valabile și propunerile de amendamente din Planul de acțiuni.

| 4.1.3.4 | Efectuarea unui sondaj privind toleranţa publicului pentru actele de corupţie din sectorul justiţiei | - Sondaj efectuat - Rezultate prezentate și dezbătute public | 2015.12 | MJ, CNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1.3.6 | Elaborarea de ghiduri metodologice privind aplicarea legislaţiei în cazurile de corupţie | - Ghiduri elaborate - Ghiduri publicate şi distribuite | 2014.12 | CSJ, CNA, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1.4.2 | Consolidarea capacităţilor de asigurare a comportamentului anticorupție prin elaborarea unor recomandări metodologice | - Recomandări elaborate - Recomandări aprobate | 2013.12 | CSM, CSP, MAI, CNA, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1.4.3 | Organizarea cursurilor de instruire cu privire la comportamentul anticorupție pentru reprezentanții sectorului justiţiei | - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | INJ, CNA, AȘcM, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: S-a propus prelungirea termenului, deoarece acest tip de instruire este prin definiție o activitate continuă.

| 4.1.5.3 | Procurarea echipamentului necesar implementării instrumentelor de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional | - Echipament procurat - Echipament instalat | 2014.06 | SIS, CNA, MAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1.5.5 | Informarea societăţii despre implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional | - Numărul comunicatelor de presă publicate - Număr de campanii de informare realizate | 2016.12 | CNA, MAI,CSM,PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1.5.7 | Achiziţionarea aparatelor poligraf de detecție a comportamentului simulat | - Necesități evaluate - Echipament procurat și instalat | 2013.12 | CSM, PG, CNA, MAI, SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Se propune un nou indicator, procurarea de echipamente trebuie să fie precedată de o analiză a necesităților.De asemenea, pentru a face efectivă implementarea, se adaugă și instalarea echipamentelor, doar procurarea nefiind un scop în sine.

| 4.1.5.9 | Instituirea şi aplicarea mecanismului de testare cu aparatul poligraf | - Metodologie de testare elaborată - Numărul de testări efectuate | 2016.12 | CSM, PG, CNA, MAI, SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: mecanismul de testare (înțeles în sens procedural) are nevoie să aiba o metodologie pe baza căreia să poată fi pus în aplicare.

| 4.1.6.1 | Modificarea cadrului normativ în vederea instituţionalizării şi organizării activităţii unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne | - Proiecte de acte normative elaborate - Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului | 2016.12 | MJ, PG, MAI, CNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1.6.3 | Informarea societăţii despre unităţile responsabile de asigurarea securităţii interne | - Numărul de comunicate de presă plasate pe paginile web ale instituţiilor vizate - Informații actualizate privind date de contact plasate pe paginile web (variantă: pagini web actualizate) | 2016.12 | PG, CNA, MAI, MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2.1.1 | Elaborarea standardelor minimale de etică și modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toţi reprezentanții sectorului justiţiei | - Standardele minimale de etică elaborate - Proiect de act normativ elaborat și remis Guvernului - Coduri de etică modificate/ elaborate şi aprobate | 2014.12 | MJ, CNA, CSM, PG, MAI, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se propune modificarea formulării acțiunii pentru a corespunde ideii de uniformizare din conținutul domeniului de intervenție.

Prelungirea termenului se justifică prin introducerea noilor indicatori.

| 4.2.3.1 | Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru activitatea organelor abilitate cu investigarea abaterilor de la etica profesională | - Proiecte de acte normative elaborate - Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului | 2013.12 | MJ, CNA, CSM, PG, MAI, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2.3.3 | Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la etica profesională | - Monitorizare desfăşurată - Rapoarte de monitorizare întocmite şi difuzate - Numărul de proceduri disciplinare iniţiate şi rezultatele acestora | 2016.12 | MJ, CNA, CSM, PG, MAI, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2.4.1 | Elaborarea conceptelor de promovare a eticii profesionale și de sensibilizare a opiniei publice cu privire la etica profesională a reprezentan-ților sectorului justiției | - Concepte elaborate - Concepte aprobate | 2016.12 | CSM, CSP, MAI, CNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2.5.1 | Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea reprezentanţilor societăţii civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiţieirespectării de către reprezentanții sectorului justiției a normelor de etică profesională | - Proiect de act normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului - Numărul reprezentanţilor societăţii civile implicați | 2013.12 | MJ, CSM, CSP, MAI, CNA, CNI, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: reformularea apare ca necesară pentru a nu se înțelege că societatea civilă supraveghează legislația; în realitate, este evident că s-a dorit să fie supravegheată conduita profesioniștilor din domeniul justiției.

Notă: dincolo de ajustarea formulării, s-au ridicat semne de întrebare, în cadrul Atelierului de lucru din 16 iunie 2014, în legătură cu sensul acestei acțiuni, deoarece nu este clar ce ar putea conține un asemenea act normativ. În cadrul Atelierului s-a susținut că ar fi necesar să se decidă dacă acțiunea are sens așa cum este formulată sau dacă ar putea fi vorba, în realitate, de crearea unui mecanism (care ar corespunde, în acest caz, și cu primul indicator al domeniului de intervenție 4.2.5).

GL, în ședința ordinară din 15 septembrie, nu a discutat acest aspect, votând însă în sensul modificării propuse (odată cu votul de ansamblu asupra amendamentelor propuse pentru Pilonul IV). În plus, nu se primiseră la MJ niciun fel de comentarii scrise, de la nicio instituție, cu privire la prima formă a amendamentelor propuse, în cadrul acțiunii de colectare de observații și propuneri care să fie puse în discuție cu ocazia ședinței GL din 15 septembrie.

| 4.3.3.2 | Crearea în cadrul instituţiilor a unor mecanisme prin care avertizorii de integritate să semnaleze ilegalitățile | - Regulamente interne elaborate și aprobate - Mecanisme interne create și funcționale | 2013.06 | CSM, CSP, PG, CNA, MAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: există un regulament cadru (HG 707/2013), iar fiecare autoritate va trebui să adopte propriul regulament.

Se va înlocui CCCEC cu CNA (Centrul Național Anticorupție), pentru aducerea la zi a terminologiei legale. Această  modificare va apărea ulterior, oriunde aplicabil.

Legea 326/23.12.2013.