ANEXA 5

Pilonul V – Rolul justițieiîn dezvoltarea economică

| Codul domeniului specific de intervenție sau al acțiunii | Denumirea domeniului specific de intervenție sau a acțiunii | Indicatori ai nivelului de implementare | Termene limită | Instituții responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.1.2 | Elaborarea principiilor directoare privind utilizarea mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor (penale, civile, comerciale) şi dezvoltarea instituţiilor de mediere şi arbitraj în calitate de mijloace alternative de soluţionare a litigiilor | - Principiile directoare de utilizare a mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor, elaborate - Studiu elaborat şi recomandări formulate referitoare la dezvoltarea instituţiilor de mediere şi arbitraj - Proiectul de modificare a cadrului normativ referitor la instituţiile de mediere şi arbitraj, elaborat şi adoptat - Planul de învățămînt pentru instruirea judecătorilor, avocaţilor, mediatorilor şi arbitrilor și altor profesioniști elaborat şi implementat | Anul 2016 | MJ, CSM, CM, CCI, UA, INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.1.2.1 | Elaborarea unor studii privind funcţionarea instituţiei medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecţia consumatorului) şi oportunitatea dezvoltării unui sistem de mediere comunitară şi a instituţiei arbitrajului | - Studiu privind instituția arbitrajului elaborat şi recomandări formulate - Studiu privind funcționarea instituției medierii elaborat şi recomandări formulate | 2012.12 | MJ, MMPSF,MEC, CM, CSM, CCI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: s-a apreciat, atât în cadrul Atelierului de lucru din 6-7 iunie 2014, cât și în discuțiile în cadrul ședinței ordinare din 19 septembrie a GL, pe marginea amendamentelor propuse, că este oportună divizarea indicatorilor pe cele două instituții – arbitraj și mediere, pentru a se vedea mai clar diferența de situație dintre ele. Aceasta va simplifica procedura de apreciere a realizării acţiunii.

| 5.1.2.5 | Elaborarea planului de instruire în domeniul medieriiși(arbitrajului) a judecătorilor,procurorilor,avocaţilorpublici,notarilor, executorilor judecătorești, parajuriștilor, personalului oficiilor teritoriale centrale de asistență juridică garantată de stat, mediatorilor, arbitrilor, inspectorilor fiscali și vamalişi funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea propriei instituţii în instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor și a petiţiilor cetăţenilor | - Grup de lucru creat - Necesități de instruire identificate - Plan de instruire elaborat | 2015.12 | MJ, INJ, AAP, CM, CSM,CSP, CdS, UNEJ, Organizațiile necomerciale de asociere a notarilor, CNAJS, UA, SV, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: acțiune nouă (a se vedea mai jos explicația pe larg, la acțiunea următoare, cu care prezenta acțiune se află în strânsă legătură).În ceea ce privește indicatorii, Ministerul Justiției a creat un grup de lucru pentru această acțiune. Planul de instruire trebuie să aibă la bază o analiză a nevoilor de formare.

Introducerea noii acțiuni presupune renumerotarea tuturor acțiunilor subsecvente.

| 5.1.2.6 | Desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul medieriiși(arbitrajului) a judecătorilor, procurorilor,avocaţilor, publici,notarilor, executorilor judecătorești, parajuriștilor, personalului oficiilor teritoriale centrale de asistență juridică garantată de stat, mediatorilor, arbitrilor, inspectorilor fiscali și vamali şi funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea propriei instituţii în instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor, petiţiilor cetăţenilor | - Grup de lucru creat - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | MJ, CSM, CSP, CM, CCI, UA,UNEJ, Organizațiile necomerciale de asociere a notarilor,CNAJS, INJ, AAP, CdS, SV, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare pentru acțiunile 5.1.2.5 și 5.1.2.6: în cadrul Atelierului de lucru din 6-7 iunie 2014, această acțiune (în Planul de acțiuni original, acțiunea cu nr. 5.1.2.5) a fost discutată împreună cu acțiunea 5.1.2.4, ambele fiind strâns legate între ele.

La acea vreme, au fost agreate în GL o serie de modificări la formularea acțiunilor, a indicatorilor și în lista instituțiilor implementatoare. S-a considerat că este necesară adăugarea altor categorii profesionale, pentru a fi sensibilizate în legătură cu folosirea medierii (de ex., s-a încercat folosirea medierii fiscale, așadar este necesar ca și inspectorii fiscali să cunoască avantajele medierii).

În mod corelativ, se adaugă noile instituții vizate, în lista instituțiilor responsabile, începând cu Ministerul Justiției, care este propus să fie trecut pe primul loc, pentru a juca rolul de coordonator.

În cadrul ședinței ordinare a GL din 19 septembrie, acțiunea 5.1.2.4 a fost votată ca realizată, așadar în forma originală a Planului de acțiuni (fără introducerea noilor categorii profesionale și instituții implementatoare), în schimb acțiunea 5.1.2.5 (în numerotarea de origine) a rămas încă în curs de realizare. Așa fiind, și ținând seama de strânsa legatură între această acțiune și cea anterioară, care determină planurile de formare, s-a relevat faptul că nu ar fi posibilă propunerea acestor modificări numai la acțiunea 5.1.2.5, fiind lipsit de consecvență și de logică. Ca atare, GL a convenit că singura soluție legal sustenabilă este de a propune inserarea unei noi acțiuni (în varianta renunumerotată, 5.1.2.5, urmând ca toate acțiunile subsecvente să fie, de asemenea renumerotate). Această nouă acțiune ar avea formularea acțiunii 5.1.2.4, dar va include numai categoriile profesionale adăugate, pentru a permite desfășurarea viitoarelor acțiuni de formare pentru categoriile lărgite.

De asemenea, în ședința din 19 septembrie, GL a decis să fie pusă conjuncția ”și”, pentru ca instituțiile medierii și arbitrajului să fie tratate împreună. S-a considerat că actuala formulare din Planul de acțiuni (cu ”arbitrajul” între paranteze) pretează la confuzie, lăsând să se înțeleagă că arbitrajul și medierea ar fi noțiuni echivalente, ceea ce în mod evident nu este cazul.

| 5.1.2.7 | Elaborarea ghidurilor de bune practici (recomandărilor metodice) în domeniile medierii și arbitrajuluişi a principiilor directoare de aplicare a mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor | - Ghid de bune practice (recomandări metodice) în domeniul medierii, elaborat și publicat - Ghid de bune practice (recomandări metodice) în domeniul arbitrajului elaborat și publicat Recomandări pe domenii specifice/ principii directoare, elaborate şi aprobate | 2014.12 | MJ, CSM, CM, CCI, UA, INJ, CdS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: este necesară disocierea medierii de arbitraj.În cadrul discuţiilor între membrii GL au apărut divergenţe în ceea ce priveşte denumirea documentelor. S-a ajuns însă la consens în ceea ce privește ideea că, indiferent de denumire, documentele sunt cu titlu de recomandare. Totuşi, recomandările metodice de obicei sunt aprobate de către conducătorii organelor corespunzătoare care le-au elaborat şi, în acest sens, au un impact mai mare asupra utilizatorilor decât ghidurile. Odată ce nu a fost găsit un consens şi pentru evitarea interpretărilor eronate pe viitor s-a propus utilizarea sintagmei ghiduri de bune practici (recomandări metodice).

Se adaugă Ministerul Justiției pe primul loc în lista instituțiilor implementatoare.

| 5.1.3.1 | Campanii de informare a publicului şi a actorilor din sectorul justiţiei privind beneficiile utilizării mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor desfășurate prin intermediul mass-mediei şi pe Internet | - Pagină web specializată, creată - Numărul de emisiuni TV și radio, realizateși difuzate - Numărul de conferinţe și seminare deschise, desfăşurate - Numărul articolelor de presă publicate - Spoturi video şi reclame sociale plasate | 2016.12 | MJ, CM, CCI, INJ, UA, autorităţile administraţiei publice locale |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Ministerul Justiției este propus a trece pe primul loc în lista instituțiilor implementatoare (cum era cazul deja la acțiunea imediat următoare).

| 5.1.3.2 | Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale referitoare la mecanismele alternative de soluţionare a disputelor (spoturi video, publicaţii, broşuri, panouri informative, ghiduri, manuale, pliante etc.) | - Materiale promoţionale elaborate - Materiale promoţionale difuzate | 2016.12 | MJ, CM, CCI, INJ, CSM, UA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.2.1.2 | Crearea cadrului instituţional pentru exercitarea profesiei de administrator autorizat | Structuri pentru desfășurarea activității de administrator autorizat, create | 2012.09 | MJ, MEC, organele profesionale ale administratorilor autorizați |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se adaugă o denumire generică deoarece nu există încă o lege aprobată, însă e nevoie ca profesia să fie reprezentată în lista instituțiilor implementatoare.

| 5.2.1.3 | Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator autorizat şi supravegherea acestei activităţi | - Proiecte de acte normativeprivind admiterea în profesie, elaborate şi aprobateremise spre examinare Guvernului - Proiecte de acte normativeprivind supravegherea activității de administrator autorizat, elaborate şi aprobateremise spre examinare Guvernului | 2012.12 | MJ, organele profesionale ale administratorilor autorizați |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se apreciază că este oportună separarea celor două subiecte, pentru că este posibil să nu facă obiectul aceluiași act normativ.

De asemenea, ar trebui evitată folosirea termenului ”aprobat” atunci când e vorba de proiecte de legi, care sunt înaintate de MJ la Guvern, deoarece, din punctul de vedere al responsabilității în implementare, aprobarea unui act normativ nu cade în sarcina MJ.Formula propusă este identică cu cea folosită în tot cuprinsul Planului de acțiuni, pentru situații similare.

| 5.2.2.2 | Organizarea cursurilor de instruire a administratorilor autorizați | - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de administratori instruiţi | 2016.12 | Organele profesionale ale administratorilor autorizați, MJ, MEC, INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se adaugă noi instituții implementatoare, iar pe locul întâi în mod firesc trebuie să se afle organele profesionale ale administratorilor autorizați (deocamdată prin folosirea acestei sintagme, deoarece nu există încă o lege aprobată).Această modificare este necesară în contextul în care actualii administratori ai procedurii de insolvabilitate opun rezistență față de reformă și implicit față de instruiri. Rolul INJ se va regăsi doar în contextul organizării instruirilor mixte pentru judecători și administratorii procedurii de insolvabilitate.

Termenul trebuie să fie continuu, având în vedere natura acțiunii.

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 5.2.2 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 5.2.2.3 | Elaborarea manualului(ghid de bune practici) administratorului autorizat | - Grup de lucru creat - Manual (ghid)elaborat şi distribuit | 2013.12 | Organele profesionale ale administratorilor autorizați, CSM, MJ, MEC, INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: această acțiune derivă din aprobarea legii (viitoare). Manualul poate fi înțeles ca un manual de instrucțiuni sau ca un cod de bune practici.Conform proiectului de lege, competența de elaborare și aprobare a manualului revine viitoarei uniuni a administratorilor autorizați.

| 5.3.1.2 | Modernizarea sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici | - Sistemul de evidenţă electronică a agenţilor economici modernizat - Sistemul de evidenţă electronică a agenţilor economici testat și funcțional | 2014.12 | CGE, MJ, MEC, MTIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.3.2.2 | Crearea registrului electronic unic al agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale | - Registrul unic creat - Registrul unic testat și funcțional | 2016.12 | MJ, MEC, CGE, MTIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.3.3.2 | Îmbunătăţirea sistemului electronic de furnizare a informaţiei gratuite, cît şi a celei contra plată, cu privire la agenţii economici | - Sistemul electronic îmbunătăţit - Servicii de furnizare a informației prestate | 2013.12 | MJ, MEC, CGE, MTIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |