ANEXA 6

Pilonul VI – Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției

| Codul domeniului specific de intervenție sau al acțiunii | Denumirea domeniului specific de intervenție sau a acțiunii | Indicatori ai nivelului de implementare | Termene limită | Instituții responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1.1.2 | Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ține de componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curții Constituţionale | - Proiect de lege elaborat - Proiect de lege remis spre examinare Curții Constituționale Guvernului . | 2014.06 | MJ, CC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1.1.3 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională şi a Codului jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă) | - Proiecte de lege elaborate - Proiecte de lege remise spre examinare Guvernului | 2016.12 | MJ, CC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1.2.2 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională şi a Codului jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă) | - Proiecte de lege elaborate - Proiecte de lege remise spre examinare Guvernului | 2016.12 | MJ, CC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1.3.2 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională şi a Codului jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă) | - Proiecte de lege elaborate - Proiecte de lege remise spre examinare Guvernului | 2016.12 | MJ, CC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: Curtea Constituțională, printr-o adresă trimisă MJ, a transmis comentariile sale privind modificări propuse la Planul de acțiuni. Astfel, în ceea ce privește acțiunile 6.1.1.3, 6.1.2.2 și 6.1.3.2, se apreciază ca inoportună indicarea a trei acțiuni identice referitoare la modificarea cadrului legal. Grupul de lucru, în atelierul de lucru din 11 iunie 2014, a remarcat că deși CC aduce astfel de critici nu propune nicio măsură înlocuitoare, dacă ar fi să fie eliminate aceste 3 acțiuni. În plus, s-a considerat că în caz de eliminare pur și simplu a acestor acțiuni, acest lucru ar duce practic la eliminarea unor întregi domenii de intervenție, ceea ce nu poate fi acceptat. Ca atare, s-a convenit să nu fie aduse modificări, urmând ca numai indicatorii să fie divizați, conform deciziei de principiu pentru astfel de cazuri.

Această decizie a fost menținută la reuniunea Grupului din 16 septembrie.

| 6.1.4 | Consolidarea capacităţilor profesionale ale colaboratorilor Curţii Constituţionale, care să asigure o calitate înaltă a verificării actelor legislativ | - Planul de instruire elaborate - Personalul instruit | Anul 2016 | INJ, CC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Curtea Constituțională, prin adresa menționată mai sus, a propus, în ceea ce privește domeniul de intervenție 6.1.4, eliminarea INJ din rândul instituțiilor co-responsabile. În motivarea acestei propuneri, se arată că instanța de jurisdicție constituțională are o activitate distinctă de celelalte autorități publice și că este responsabilă de instruirea propriilor colaboratori. În plus, se arată că potrivit cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii 2014-2016 mijloacele financiare necesare instruirilor au fost alocate nemijlocit CC.INJ a fost de acord cu propunerea CC.

Notă: În mod similar, a fost propusă eliminarea AAP din rândul instituțiilor co-responsabile, în cadrul unor acțiuni din domeniul de intervenție 6.1.4. Grupul nu a fost însă de acord, în cadrul atelierului de lucru din 11 iunie 2014. Această decizie a fost menținută la reuniunea Grupului din 16 septembrie.

| 6.1.4.2 | Elaborarea planului de instruire a personalului Curţii Constituţionale | - Necesități de formare identificate - Plan de instruire elaborat | 2015.06 | CC, AAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.2.2.2 | Elaborarea și implementareaplanului de dezvoltare instituţională a Centrului pentru Drepturile OmuluiOficiului Avocatului Poporului, inclusiv a proiectului de modificare a cadrului normativ privind finanţarea instituţiei | - Analiză funcțională efectuată - Criterii de evaluare a performanței elaborate și implementate - Plan de dezvoltare instituţională elaborat şi implementat | 2015.03 | CDOOAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: modificările propuse ar putea acoperi solicitarea OAP, prezentată mai sus în Nota explicativă de la 6.2.1.

În întâlnirea bilaterală cu echipa de Proiect, din 5 iunie, OAP a informat că are deja un plan de dezvoltare strategică pe 5 dimensiuni strategice, iar una dintre acestea se referă tocmai la dezvoltarea instituțională. Acest plan a fost dezvoltat cu sprijinul unor experți ai PNUD. Pentru implementare însă este nevoie de suport.

| 6.2.4.1 | Efectuarea unui studiu privind funcționalitateaactivitateainstituțieiavocatului poporului parlamentar pentru protecția drepturileor copilului, inclusiv oportunitatea creării instituției avocatului poporului pentru drepturilecopilului ca instituție separată | - Studiu efectuat şi recomandări formulate - După caz, proiect de modificare a cadrului normativ elaboratși remis Guvernului | 2016.09 | CDOOAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: propunerea de extindere a termenului este datorată propunerii de a transforma studiului inițial gândit ex-ante, ca în toate cazurile similare din Strategie în materie de elaborare de acte legislative, într-unul ex-post. În prezent, acest studiu apare ca fiind inutil, odată ce noua lege abia a fost adoptată în mai 2014. Cu toate acestea, Grupul de lucru, în reuniuni ordinare, nu a decis trecerea acestei acțiuni în categoria celor desuete. OAP consideră că ar fi indicat ca existe distinct instituția avocatului copilului, însă acest lucru ar putea reieși din evaluarea funcționării instituției avocatului poporului și, deci, din eventuale recomandări de separare de instituții. Ca atare, studiul ar urma să fie transformat într-unul ex-post, iar pentru aceasta termenul trebuie extins.

De asemenea, din același motiv, se impune un nou indicator.

În fine, se propune ajustarea terminologică legală (în loc de CDO va fi OAP, oriunde aplicabil), pentru a se ține seama de noul cadru normativ.

| 6.3.1 | Asigurarea specializării actorilor din sistemul justiţiei în lucrul cu copiii | - Specializarea judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, consilierilor de probaţiune, inspectorilor pentru minori, ofiţerilor de urmărire penală, personalului instituţiilor în custodia cărora se află minori și a mediatorilor în cauzele cu implicarea copiilor martori, victime sau a celor în conflict cu legea, asigurată - Curricula de instruire elaborată şi cursurile de instruire desfăşurate - Spaţiile destinate audierii copiilor în cadrul instanţelor de judecată, procuraturilor, comisariatelor/secţiilor de poliţie şi birourilor de probaţiune, alocate şi amenajate - Cadrul legal şi procedurile privind copiii sub vîrsta răspunderii penale, elaborate, adoptate şi implementate | Anul 2016 | CSM, MJ, PG, MAI, CNAJGS, CM, INJ, MED, MF, CNPDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: La atelierul de lucru din 11 iunie 2014, Grupul de lucru a apreciat că indicatorul nr. 3 se regăsește la acest domeniu de intervenție dintr-o eroare tehnică, locul acestuia fiind de fapt la domeniul 6.3.2 (a se vedea mai jos). Cu toate acestea, la acea reuniune nu s-a conturat o opinie consensuală asupra menținerii sau eliminării indicatorului de la acest domeniu de intervenție. Grupul de lucru, reunit in ședința ordinară din 16 septembrie, a confirmat propunerea de eliminare a indicatorului de la acest domeniu de intervenție și de mutare a sa la domeniul specific de intervenție 6.3.2.

| 6.3.1.3 | Organizarea cursurilor de Instruirea iniţială sau/şi continuă a persoanelor care lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul justiţiei | - Mecanism de coordonare instituit și funcțional - Numărul de cursuri organizate șidesfăşuratela nivelul fiecărei instituții responsabile - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | INJ, AAP, AȘcM, CSM, PG, MJ, MAI, MED, MMPSF, CM, INJ, APL, OAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare:categoriile de personal care sunt vizate de această acțiune sunt foarte numeroase și ele exced în mod indubitabil competențele și atribuțiile INJ, care a dorit să nu figureze pe primul loc în lista instituțiilor responsabile. Dezbaterile aprinse pe această temă au demonstrat că oricare altă instituție ar fi pusă pe primul loc ar avea același tip de obiecțiuni. Totodată, este evident ca nicio instituție nu ar putea sa preia responsabilitatea integrală privind formarea tuturor acestor categorii de personal. Așadar, ceea ce probabil s-a dorit, a fost acordarea unui rol de coordonator INJ, nu și de implementator nemijlocit pentru toate acțiunile de formare. Ca atare, nu s-au adus modificări. A existat și o opinie disidentă, în sensul că ar trebui ca AOP să preia coordonarea. Pentru a clarifica asemenea aspecte, s-a propus introducerea noului indicator și ajustarea altuia. În ședința de lucru din 16 septembrie s-au menținut aceste modificări, convenite la atelierul de lucru din 11 iunie 2014.

| 6.3.1.5 | Întocmirea şi actualizarea permanentă a listei de avocaţi specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele care implică copii | - Listă întocmită - Listă actualizată periodic | 2016.12 | CNAJGS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.3.1.6 | Elaborarea ghidurilor metodologice pentru avocaţii specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele care implică copii | - Ghiduri elaborate - Ghiduri distribuite | 2016.12 | CNAJGS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.3.2 | Consolidarea instrumentelor de protecţie a copiilor victime sau martori ai infracţiunilor în cadrul proceselor penale | - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat - Metodologia privind examinarea cauzelor cu implicarea copiilor victime şi suportul acestora în cadrul proceselor penale, elaborată şi implementată - Asistenţa juridică garantată de stat, serviciile de suport şi consiliere ale psihologului şi pedagogului pentru copiii victime sau copiii martori în cadrul proceselor penale, asigurate - Expertizele judiciare adaptate la necesităţile copiilor victime sau copiilor martori - Spaţiile destinate audierii copiilor în cadrul instanţelor de judecată, procuraturilor, comisariatelor/secţiilor de poliţie, alocate şi amenajate | Anul 2016 | MJ, CSM, CNAJGS, MMPSF, MS, CNPDC, MAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: a se vedea explicația de la domeniul specific de intevenție 6.3.1 mai sus. În plus, modificarea propusă vizează eliminarea referirii la birourile de probațiune din formularea indicatorului.

| 6.3.2.1 | Elaborarea comentariilor la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii victime sau copii martori ai infracţiunilor | - Grup de lucru creat - Comentarii elaborate şi publicate | 2013.12 | PG, CSM, MAI, CNAJGS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: asemănător multor altor acțiuni, și în acest caz a fost necesară crearea unui grup de lucru. Pentru rațiuni de consecvență, s-a dorit menționarea acestui indicator la această acțiune (mai mult, mandatul inițial al grupului de lucru a fost ulterior extins, de exemplu pentru ca grupul să elaboreze instrucțiuni privind audierea copiilor; așadar, cu atât mai mult apare ca necesar acest indicator, cu cât grupul există și funcționează).

Notă: Procuratura apreciază că nu este vorba de ”comentarii”, ci de veritabile instrucțiuni, care mai degrabă ar trebui să ia forma unui act cu caracter normativ (de ex., se consideră că ar fi indicată o hotărâre de Guvern). De aceea, a propus reformularea și, totodată, trecerea MJ pe primul loc în lista instituțiilor responsabile.  Atât discuțiile din atelierul de lucru din 11 iunie 2014, cât și cele din sedința ordinară a Grupului din 16 septembrie nu au dus însă la consens asupra acestor subiecte.

S-a convenit ca Procuratura să-și expună si susține punctul de vedere la momentul ulterior, când MJ va face propunerea legislativă de modificare a SRSJ și Planului de Acțiuni și, în consecință, propunerile vor fi circulate la toate instituțiile pentru observații și comentarii finale.

| 6.3.2.2 | Amenajarea în incinta instanţelor de judecată, a procuraturilor și a comisariatelor de poliţie a spațiilor destinate asistenţei şi audierii copiilorîn contact cu sistemul de justiție penală | - Grup de lucru creat - Harta optimizată a spațiilor identificată - Numărul de spaţii amenajate în cadrul instanţelor de judecată, procuraturilor, comisariatelor de poliţie - Regulamentul cu privire la utiliƶarea spațiilor elaborat | 2016.12 | MJ, CSM, PG, MAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Grupul de lucru creat sub egida MJ a avut ca mandat inițial să examineze structura localurilor unde se puteau amenaja astfel de spații. La finalizarea mandatului (înainte de extinderea acestuia – vezi mai sus, acțiunea 6.3.2.1), la finele anului 2013, fuseseră amenajate spații în 7 raioane. S-a apreciat că în primă fază, spațiile amenjate corespund necesităților, urmând ca o extindere a acestora să fie apreciată ulterior.

Totuși, din cauza unor interpretări diferite ale conținutul acțiunii, precum a insuficientei dezvoltări a indicatorilor, s-au înregistrat cazuri în care au fost create astfel de camera atât în incinta procuraturii, cât și a instanței din aceeași localitate. Pe de altă parte, sunt raioane în care nu s-au amenajat deloc astfel de camere. De aceea, apare ca fiind necesară introducerea indicatorului 2, după care apoi să fie apreciată îndeplinirea indicatorului 3 (formulat în Planul de Acțiuni). La momentul de faţă CSM, MAI şi PG au primit surse financiare pentru amenajarea spaţiilor destinate audierii copiilor.

Mai mult, este necesară elaborarea unui regulament de utilizare a acestor spații, datorită numărului mare de persoane implicate în procesul de audiere şi luând în considerare că, în general, există o singură cameră per raion. Regulamentul ar fi menit să specifice modul de utilizare a camerei sub aspect tehnic, dar şi sub aspect de planificare a audierilor.

| 6.3.3.2 | Elaborareași implementareaprogramelor de probaţiune pentru copii | - Programe elaborate - Programe aprobate și implementate - Numărul copiilor implicați în programele de probațiune | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare:la Atelierul de lucru din 12 iunie 2014, s-a convenit că numai prin adăugarea referirii la implementare se va da viață cu adevărat scopului domeniul de intervenție, anume de a se consolida sistemul de probațiune juvenilă. Modificarea propusă aici se continuă, în mod logic, cu o propunere de nouă acțiune în cadrul acestui domeniu, care ar deveni acțiunea nr. 7 (a se vedea mai jos).

Ulterior Atelierului de lucru din 12 iunie, MJ a sugerat introducerea unui nou indicator – actualul indicator 3 –, pentru a se urma logica unor acțiuni similare, cu indicatori similari (de ex., 6.3.4.5, 6.3.4.6 sau 6.5.3.5). Această propunere a fost pusă în discuția Grupului de lucru, în ședința ordinară din 16 septembrie, care a acceptat-o. În plusfață de modificările convenite în iunie, a fost agreată și prelungirea termenului de implementare. Rațiunea prelungirii este legată de faptul că, odată ce fusese acceptată adăugarea ”implementării” în formularea acțiunii, la care s-a adăugat cel de-al treilea indicator propus de MJ (ceea ce presupune colectarea de date statistice pentru care este nevoie de timp), atunci este nevoie de un termen prelungit de implementare.

| 6.3.3.3 | Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune juvenilă cu studii în domeniul psihologiei şi asistenţei sociale | - Ponderea consilierilor de probațiune cu studii în domeniul psihologiei și asistenței sociale în raport cu numărul total al consilierilor de probațiune - Numărul consilierilor de probaţiune cu studii în domeniu recrutaţi | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Experiența a demonstrat importanța consilierilor de probațiune cu studii în domeniul psihologiei și asistenței sociale. Deși este permisă recrutarea celor care au asemenea studii, în realitate ponderea principală o reprezintă cei cu studii juridice, aceștia neavând, neîndoilenic, abilitățile de comunicare ale celor cu pregătire în psihologie, de exemplu. Adăugarea indicatorului cu privire la pondere va încuraja recrutarea consilierilor anume cu studii în domeniul psihologiei şi asistenţei sociale.

| 6.3.3.5 | Elaborarea metodologiei de evaluare a performanţei consilierilor de probaţiune juvenilă | - Metodologie elaborată şi aprobată - Numărul de consilieri de probaţiune evaluați | 2014.12 | MJ, INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: MJ trebuie să fie prima instituție responsabilă, deoarece evaluarea performanței consilierilor de probațiune o face Oficiul Central de Probațiune de pe lângă Ministerul Justiției.Or, activitatea respectivă nu ține de competența INJ.

| 6.3.3.7 | Amenajarea, în incinta birourilor de probațiune, a spațiilor destinate întrevederilor cu minorii subiecții probațiunii | - Necesități evaluate - Numărul de spații amenajate | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: acțiune nou introdusă. S-a apreciat că este nevoie de dezvoltarea unei infrastructuri speciale pentru cazurile de probațiune. De aceea a și fost eliminată referirea la birourile de probațiune din cuprinsul indicatorului nou introdus la domeniul de intervenție 6.3.2 (a se vedea mai sus).

| 6.3.4 | Asigurarea respectării drepturilor copiilor aflaţi în detenţie | - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat - Mecanismul de procesare a plîngerilor copiilor aflați în detenţie revizuit şi îmbunătăţit conform standardelor internaţionale în domeniul drepturilor copiilor - Sistemul de monitorizare a duratei detenţiei preventive a copiilor în conflict cu legea, creat şi functional - Programe de reabilitare a copiilor aflați în detenţie în vederea diminuării recidivei, elaborate | Anul 2016 | MJ. MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: s-a apreciat că este indicat să fie eliminată referirea la durată, deoarece este prea restrictiv, în condițiile în care și acțiunea de la 6.3.4.2 în mod clar se referă la o monitorizare de ordin general, iar nu numai a duratei detenției.

| 6.3.4.2 | Monitorizarea măsurii de arest preventiv aplicată în privinţa minorilor şi, după caz, elaborarea proiectului de modificare a legislației | - Monitorizare desfăşurată - Rapoarte de monitorizare întocmite și publicate - Recomandări formulate și remise autorităților competente - După caz, proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | 2014.12 | OAP, MJ, PG, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.3.4.6 | Elaborarea şi implementarea unor programe de învățămînt general şi vocaţional pentru copiii aflați în detenţie | - Programede învățământ general elaborate şi implementate - Programe de învățământ vocațional elaborate şi implementate - Numărul copiilor implicați în fiecare program | 2016.12 | MED, MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: s-a considerat că pentru o mai bună evaluare a nivelului de implementare este necesară separarea indicatorilor pe tipuri de programe. De asemenea, este relevant să se cunoască numărul de copii participanți în fiecare program.

Ministerul Educației este propus să treacă primă instituție responsabilă, pentru a fi responsabilizată, odată ce această instituție este cea care pregătește programele.

| 6.3.5.2 | Colectarea şi prelucrarea datelor privind copiii care intră în contact cu sistemul justiţiei, publicarea anuală a acestora pe paginile web ale autorităţilor publice responsabile | - Date colectate și prelucrate - Date publicate anual şi accesibile publicului | 2016.12 | MAI, OAP, PG, MJ, CSM, MMPSF, BNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: Ministerul Afacerilor Interne este propus să treacă primă instituție responsabilă în locul OAP (fost CDO), deoarece potrivit legii, MAI este instituția care centralizează datele privind evidența infracțiunilor. Actualmente, MAI are deja o bază de date. OAP ar putea fi printre instituțiile care furnizează informații, dar nu poate fi instituția care colectează și prelucrează datele.

| 6.3.5.3 | Instruirea specialiștilor din cadrul autorităților publice cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor statistice în conformitate cu sistemul indicatorilor internaţionali de justiţie juvenilă | - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de specialişti instruiţi | 2016.12 | AȘcM, INJ, AAP, PG, MJ, BNS, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: S-a propus ca Academia ”Ștefan cel Mare” să fie prima instituție responsabilă, precum și adăugarea altor instituții co-responsabile.

| 6.4.1.5 | Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind măsurile preventive și alte măsuri procesuale de constrîngere | - Monitorizare desfăşurată - Raport de monitorizare întocmit şi diseminat | 2014.12 | MJ, CSM, CSP, MAI, CNA, SV, OAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: S-a propus adăugarea Oficiului Avocatului Poporului în lista instituțiilor responsabile. Se va înlocui CCCEC cu CNA (Centrul Național Anticorupție), pentru aducerea la zi a terminologiei legale.

| 6.4.2.3 | Elaborarea şi implementarea planurilor de construcţie sau reconstrucție a sediilor instituțiilor de detenţie și dotarea acestora | - Planuri de construcţie /reconstrucţie elaborate - Numărul de sedii construite/ reconstruite și dotate | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.4.3.4 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea subordonării directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale | - Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat - Proiect remis spre examinare Guvernului | 2012.12 | MJ, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.4.3.5 | Instruirea lucrătorilor instituţiilor ce asigură detenţia persoanelor în domeniul prevenirii şi combaterii torturii şi a relelor tratamente | - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | PG, MJ, MAI, CNA, MS, INJ, AȘcM, MMPSF, SV, OAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: S-a propus prelungirea termenului, deoarece acest tip de instruire este prin definiție o activitate continuă; s-a propus adăugarea a trei noi instituții în lista instituțiilor responsabile, anume Ministerul Muncii, Serviciul Vamal și Oficiul Avocatului Poporului.

| 6.4.3.6 | Monitorizarea permanentă a locurilor de detenţie, inclusiv prin efectuarea controalelor inopinate | - Monitorizare desfăşurată - Rapoarte de monitorizare întocmite şi difuzate - Numărul de controale efectuate | 2016.12 | OAP, PG, MJ, MAI, CNA, MS, MMPSF, SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: S-a propus prelungirea termenului, deoarece acest tip de activitate e continuu, cu atât mai mult cu cât se vorbește despre o monitorizare ”permanentă”; s-a propus adăugarea a două noi instituții în lista instituțiilor responsabile, anume Ministerul Muncii și Serviciul Vamal.

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 6.4.3 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 6.4.4.2 | Organizarea cursurilor de instruire a personalului care va ţine evidenţa cazurilor de reţinere, arest şi detenţie | - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | PG, MAI, CNA, MJ, AȘcM, SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: S-a propus prelungirea termenului, deoarece acest tip de instruire este prin definiție o activitate continuă.

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 6.4.4 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 6.4.4.3 | Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie | - Sistem de înregistrare elaborat și implementat - Procentul cazurilor de reţinere, arest și detenţie înregistrate | 2014.12 | PG, MAI, CNA, SV, CGE, MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.4.5.1 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ pentru asigurarea independenţei profesionale a lucrătorilor medicali din locurile de detenţie, prin transferul lor în subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru a conferi valoare probatorie examenului medical independent în cazurile de pretinse acte de tortură, pentru eliminarea contradicţiilor în ceea ce privește calificarea acțiunilor drept acte de tortură și pentru înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu gravitatea acestora | - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat - Proiect de modificare remis Guvernului | 2012.12 | MJ, OAP, PG, MAI, CNA, SV, MS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: În ședința ordinară a Grupului de lucru din 16 septembrie 2014 s-au luat în discuție propunerile de modificare a formulării acțiunii înaintate de Departamentul instituțiilor penitenciare din cadrul MJ. Au avut loc discuții ample, din care a reieșit ca studiul efectuat anterior pe tema statutului personalului medical a propus mai multe soluții, fiind acceptată de decidenți cea care prevede menținerea statu-quo-ului în ceea ce privește instituția în care personalul medical va lucra. Ca atare, Grupul de lucru a acceptat eliminarea referirii la transferul acestui personal la MS.

| 6.4.5.3 | Dotarea Centrului de medicină legalăși a lucrătorilor medicali din centrele de detențiecu echipamentul necesar pentru documentarea medicală şi efectuarea expertizelor medico-legale corespunzătoare în toate cazurile în care s-au sesizat, s-au pretins ori s-au presupus fapte de tortură | - Echipament procurat - Numărul examinărilor medicale - Numărul de expertize medico-legale - Numărul de personal dotat | 2016.03 | MS, MJ, MAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: s-a convenit adăugarea de indicatori deoarece o parte din acțiune, astfel cum este formulată, nu are indicatori care să-i corespundă

De asemenea, s-a adăugat la formularea conținutului acțiunii o nouă categorie de personal care este vizată de tipul acesta de acțiune, iar această categorie de lucrători nu are condiții minimale pentru documentarea cazurilor. Pe cale de consecință, s-au adăugat două noi instituții co-responsabile și a fost prelungit termenul de realizare.

| 6.4.5.5 | Instruirea personalului medical din locurile de detenție cu privire la examinarea eficientă a cazurilor de tortură și rele tratamente | - Curricula elaborată - Numărul de cursuri desfășurate - Numărul de personal instruit | 2016.12 | MS, MJ, MAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: acțiune nou introdusă. Această categorie de persoane sunt printre primii care ar intra în contact cu persoanele expuse relelor tratamente. Mai mult, această categorie de persoane sunt medici de specialitate, dar trebuie să parcurgă şi o pregătire din punctul de vedere al necesităţii, eficienţei şi operativităţii documentării cazurilor de rele tratamente. Instruirea acestei categorii de persoane este necesară şi trebuie organizată continuu.

Notă: acceptarea modificării termenului la acțiunea 6.4.5.3 și introducerii noii acțiuni 6.4.5.5presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 6.4.5 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 6.4.6 | Crearea unor mecanisme eficiente de reabilitare a victimelor torturii şi relelor tratamente | - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat - Fond pentru reabilitarea victimelor creat şi resursele necesare alocate victimelor - Numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile de reabilitare | Anul 2014 | MJ, MF, MS, MMPSF, MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: precizarea adusă în indicatorul 2 este necesară deoarece nu rezultă suficient de clar din formularea originală că resursele financiare sunt destinate nemijlocit victimelor. Or este evident că orice astfel de resursă nu poate avea ca destinatar decât victimele însele.

| 6.4.6.1 | Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente | - Proiect de act normativ elaborate - Proiect de act normativ remis spre examinare Guvernului | 2012.12 | MJ, MMPSF, MS, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: în afara partajării unicul indicator existent inițial în doi indicatori (după modelul anterior explicat în corpul principal al raportului tehnic), se propune adăguarea în lista instituțiilor responsabile a Ministerului Sănătății și a Ministerului Finanțelor, deoarece aceste ministere sunt menționate ca instituții co-responsabile pentru întreg domeniul de intervenție 6.4.6.

| 6.4.6.2 | Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente | - Servicii create conform standardelor - Fond pentru reabilitarea victimelor creat şi resursele necesare alocate victimelor - Numărul persoanelor care au beneficiat de servicii de reabilitare | 2014.12 | MJ, MMPSF, MS, MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se propune adăugarea indicatorilor nr 2 și 3 de la domeniul de intervenție 6.4.6, ca indicatori de realizare și ai acestei acțiuni.

De asemenea, la fel ca la acțiunea 6.4.6.1, se propune adăguarea în lista instituțiilor responsabile a Ministerului Sănătății și a Ministerului Finanțelor, deoarece aceste ministere sunt menționate ca instituții co-responsabile pentru întreg domeniul de intervenție 6.4.6.

| 6.5.1.5 | Elaborarea manualului consilierului de probațiune | - Manual elaborat - Manual distribuit | 2016.06 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5.1.6 | Crearea Centrelor de reabilitare și reintegrare socială a subiecților de probațiune | - Necesități evaluate - Centre de reabilitare și reintegrare create - Numărul subiecților de probațiune reintegrați | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare pentru acțiunile 6.5.1.5 și 6.5.1.6: Ulterior Atelierului de lucru din iunie 2014, în cadrul procesului de colectare de feedback de la instituții pe prima formă propusă a amendamentelor la SRSJ și la Planul de Acțiuni, Oficiul Central de Probațiune din cadrul MJ a propus introducerea unor noi acțiuni specifice.

Astfel, acțiunea nouă propusă la 6.5.1.5 se referă la un manual pentru consilierii de probațiune, care să se constituie într-un ghid practic/instrument de lucru menit să-i sprijine pe acești profesioniști, care se confruntă cu un flux mare de persoane în sistemul de probațiune. OCP apreciază că un asemenea manual ar contribui la eficientizarea activității seviciului de probațiune și la ridicarea calității activității consilierilor.

Acțiunea nouă 6.5.1.6 se înscrie în concepția de dezvoltare a instituției probațiunii (conform acțiunii 6.5.1.1, realizată).

OCP apreciază că crearea Centrelor va permite reducerea la minimum a consecințelor izolării anterioare și crearea condițiilor favorabile pentru reintegrarea subiecților probațiunii. Se apreciază că, astfel, va fi oferită posibilitatea ca persoanele supuse probațiunii să fie rehabilitate din punct de vedere fizic, psihic, moral-spiritual și social, prin intermediul programelor derulate la Centre.

| 6.5.1 | Introducerea unui concept modern de probaţiune care să contribuie la siguranţa comunităţii prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenţilor | - Studiu elaborat şi recomandări formulate - Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat - Sistem de indicatori de performanţă corelat cu noul sistem de indicatori de performanţă pentru sectorul justiţiei | Anul 2016 | MJ MMPSF MED |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: urmare introducerii celor două noi acțiuni de mai sus, 6.5.1.5 și 6.5.1.6, ale căror termene de implementare exced termenul prevăzut în SRSJ pentru întreg domeniul specific de intervenție 6.5.1, se propune ajustarea corespunzătoare a acestui termen, în măsura în care se va accepta amendarea Planului de Acțiuni prin introducerea acțiunilor noi.

| 6.5.3.5 | Elaborarea și implementarea programelor individualizate de lucru pentru toate categoriile de beneficiari ai serviciului de probaţiune | - Programe elaborateși implementate - Numărul de beneficiari implicați în programe individualizate | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5.3.6 | Instruirea consilierilor de probaţiune, a procurorilor şi a judecătorilor cu privire la aplicarea legislației ce reglementează activitatea de probaţiune | - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | INJ, MJ, PG, CSP, CSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5.3.8 | Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea programelor de corecţie a comportamentului | - Numărul de cursuri desfăşurate - Numărul de persoane instruite | 2016.12 | MJ, MMPSF, INJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5.3.10 | Implementarea unui proiect-pilot privind monitorizarea electronică a subiecților probațiunii | - Zona de implementare a proiectului-pilot identificată - Proiectul- pilot elaborat şi implementat - Raport de evaluare a proiectului pilot elaborat | 2016.12 | MJ, MTIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5.4.1 | Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul şi cu partenerii a serviciului de probațiune | - Strategie elaborate - Strategie aprobată | 2013.03 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5.4.2 | Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate publicului larg (broşuri, postere) referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea securităţii comunitare | - Numărul de materiale informaţionale elaborate - Numărul de materiale informaţionale difuzate/distribuite | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: limitarea la broșuri și postere nu dă posibilitatea Oficiului de probațiune să obțină finanțare pentru a face și altfel de acțiuni de informare.

| 6.5.4.3 | Implicarea mass-mediei în promovarea bunelor practici în activitatea de probaţiune şi a rolului comunităţii şi al serviciilor comunitare în realizarea acestor practici (istorii de succes) | - Numărul de articole publicate - Numărul de apariții în mass-media | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5.5.2 | Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar | - Proiect de act normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului - Numărul de plîngeri soluționate | 2014.06 | MJ, OAP, PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: s-a apreciat că este indicată adăugarea celor două instituții, deoarece, de exemplu, Oficiul Avocatului Poporului primește plângeri, or acest lucru poate fi un indicator despre eficiența serviciilor de probațiune.

| 6.5.6.2 | Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în vederea revizuirii politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a personalului instituţiilor penitenciare și în vederea demilitarizării sistemului penitenciar | - Proiecte de modificare a cadrului normativ, elaborate - Proiecte de modificare a cadrului normativ remise spre examinare Guvernului | 2014.09 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5.8.1 | Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea individuală a executării pedepsei, programe cognitivcomportamentale și regimul progresiv de detenție | Studiu efectuat şi recomandări formulate | 2015.03 | MJ, MED, MMPSF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: se detaliază studiul pe cele 3 categorii, ca să corespundă cu cerințele domeniului de intervenție 6.5.8.

| 6.5.8.2 | Crearea mecanismului de planificare individuală a executării pedepsei | - Proiecte de acte normative elaborate - Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului | 2015.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5.8.3 | Elaborarea şi implementarea de noi programe cognitiv-comportamentale pentru deţinuţi | - Programe noi elaborate şi aplicate - Numărul de deținuți participanți în programe | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Expusă în corpul principal al Raportului tehnic al Misiunii consultantului din lunile iunie-iulie 2014, în partea referitoare la metodologia de lucru în cadrul atelierelor de lucru din perioada 6-19 iunie 2014.

Legea 216/2003 cu privire la sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.

Această  modificare va apărea ulterior, oriunde aplicabil.

Crearea de centre de reabilitare socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie este menţionată în art. 20 al Legii cu privire la probaţiunedin 14.02.2008.