ANEXA 7

Pilonul VII – Sector al justiției bine coordonat, bine administrat și responsabil

| Codul domeniului de intervenție sau al acțiunii | Denumirea domeniului de intervenție sau a acțiunii | Indicatori ai nivelului de implementare | Termene limită | Instituții responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.1.1 | Consolidarea rolului Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept în vederea asigurării dialogului eficient dintre actorii din sectorul justiţiei | - Numărul de şedinţe și numărul de decizii adoptateale Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept - Numărul de documente supuse dezbaterii și numărul de chestiuni examinateîn cadrul şedinţelor Consiliului - Numărul de rapoarte ale grupurilor de lucru pentru monitorizarea pilonilor Strategiei - Numărul rapoartelor publice ale Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept privind realizarea Strategiei | Anul 2016 | Actorii din sectorul justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: relevante sunt rezultatele ședințelor, deci deciziile luate, iar nu neapărat întrunirile în sine. De aceea, s-a apreciat că e bine să se facă adăugirea la indicatorul 1.

În ceea ce privește adăugirea de la indicatorul 2, s-a relevat faptul că nu de puține ori CNROND dezbate o serie de teme importante legate de reformă, fără să existe neapărat documente suport.

| 7.1.3.6. | Organizarea cursurilor de instruire a personalului Ministerului Justiției în baza planurilor de instruire elaborate | - Numărul de cursuri organizateanual - Numărul de personal instruit anual | 2016.12 | MJ, CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: astfel cum s-a relevat și la alți piloni, instruirea este o activitate cu caracter permanent, de tipul life long learning. Corelativ propunerii de prelungire a termenului, GL a apreciat că este mai riguros să fie precizați suplimentar cei doi indicatori, aceasta cu atât mai mult cu cât în fiecare an fiecare instituție primește alocații bugetare pentru pregătirea personalului.

Notă: acceptarea modificării termenului la această acțiune presupune și modificarea termenului domeniului specific de intervenție 7.1.3 din SRSJ, care actualmente este anul 2014.

| 7.1.5.2. | Organizarea reuniunilor periodice comune ale reprezentanților instituțiilor din sectorul justiției privind planificarea strategică şi monitorizarea reformei | - Numărul de reuniuni comune organizate - Numărul de chestiuni examinate | 2016.12 | Instituțiile din sectorul justiției |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: intoducerea indicatorului 2 urmează logica modificării similare a unuia din indicatorii domeniul de intervenție 7.1.1 (a se vedea mai sus).

| 7.2.2.3 | Elaborarea cadrului normativ privind metodologia evaluării ex-ante | - Raport de evaluare a situației actuale efectuat și recomandări formulate - Cadru normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului | 2012.06 | MJ, CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: recent, cu sprijinul Proiectului, s-a realizat o evaluare a situației actuale în domeniu. Evaluarea a avut în vedere atât Ghidul metodologic privind analiza impactului ex-ante al politicilor publice, cât și legislația în vigoare și practicile existente. Urmare evaluării s-au formulat și recomandări.

| 7.2.2.4 | Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative | - Grup de lucru creat - Manualul privind elaborarea actelor normative realizat şi aprobat | 2012.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: s-a propus eliminarea referirii la aprobare, deoarece astfel de manuale, în general, sunt mai mult ghiduri orientative pentru personalul căruia li se adresează, în sensul de a-i sprijini în activitatea lor curentă, iar nu documente obligatorii cu caracter normativ. De altfel, conceptul manualului la care se referă acțiunea a fost recent elaborat cu sprijinul Proiectului. Grupul de lucru creat pentru realizarea acțiunii a ajuns la concluzia că este prematur deocamdată să se decidă cu certitune care va fi statutul Manualului – obligatoriu, care deci ar necesita aprobare formală, sau cu titlu de ghid orientativ, fără aprobare formală. Noua formulare a indicatorului 2 este mai flexibilă și nu impune obligația aprobării Manualului, deși nu o interzice sau exclude.

| 7.2.3.2 | Optimizarea bazei de date a actelor normative | - Concept pentru dezvoltarea bazei de date a actelor normative și/sau caiet de sarcini elaborat - Baza de date actualizată - Motor de căutare funcţional | 2013.06 | MJ, CGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: în cadrul Atelierului de lucru din 22 iulie 2014, au fost discutate împreună acțiunile 7.2.3.1 și 7.2.3.2. La acea vreme au fost susținute mai multe puncte de vedere, legate de faptul că studiul preconizat la 7.2.3.1 nu a fost realizat, în schimb existând un număr de recomandări elaborate intern de către MJ, pe baza cărora s-a dezvoltat un caiet de sarcini și s-a lansat licitația pentru selectarea firmei care să dezvolte baza de date.Totodată, cu sprijinul Proiectului, un expert va analiza funcționarea bazei de date și va face propuneri de îmbunătățire, în cadrul acțiunii 7.2.3.2. În cadrul Atelierului, opiniile membrilor au fost împărțite în ceea ce privește statutul acțiunii 7.2.3.1 (unii au considerat-o realizată, deoarece etapele deja parcurse – analiza și licitația -  pot fi echivalente cu ceea ce se intenționa a se realiza inițial, alții au considerat-o desuetă, apreciind ca evoluțiile înregistrate în domeniu nu pot fi echivalate cu un studiu).

Toți membrii au fost de acord însă că, indiferent de ce urma să voteze GL în ședința ordinară, indicatorii vor trebui ajustați, prin adăugarea indicatorului 1 de mai sus, cu acea formulare decisă prin consens în cadrul Atelierului de lucru, pentru a se ilustra în Planul de acțiuni realitatea a ceea ce s-a întreprins.

În ședința ordinară din 23 septembrie, GL a decis ca acțiunea 7.2.3.1 este desuetă, iar propunerea de formulare a unui nou indicator pentru acțiunea 7.2.3.2 a fost acceptată.

| 7.2.3.3 | Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative (de la stadiul de proiect pînă la cel de act publicat) | - Proiect de cadru legal elaborat - Bază de date creată şi funcţională - Numărul personalului implicat în procesul de elaborare a actelor normative, instruit | 2014.12 | MJ, CGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: lipsește cadrul legal pe baza căruia să fie dezvoltată baza de date, așa cum ar fi firesc. Se apreciază că acțiunea nu poate fi realizată fără ajustarea cadrului legal, aceasta nefiind doar o chestiune formală de introdus la nivelul indicatorilor

| 7.2.4.2 | Elaborarea proiectului de modificare a hotărîrilor Guvernului nr.190 din 21 februarie 2007 privind crearea Centrului de armonizare a legislației și nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară | - Proiecte de acte normative elaborate - Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului | 2012.06 | MJ, MAEIE, CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare: există premise suficiente pentru a se anticipa că vor fi două acte normative distincte.

| 7.3.1.2 | Elaborarea periodică a listelor de priorităţi care necesită asistenţă externă | - Liste de priorităţi elaborate - Instrument on-line pentru lista de priorități creat | 2016.12 | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |