Estimarea costurilor modificărilor/completărilor propuse la Planul de acțiuni pentru implementarea SRSJ pentru anii 2011–2016

Modificările/completările propuse la Planul de acțiuni pentru implementarea SRSJ pentru anii 2011–2016 implică cheltuieli de circa 7,9 milioane de lei pentru anii 2015-2016. În rezultatul modificărilor/completărilor propuse aceste costuri reprezintă cheltuieli adiționale la cele planificate. În comentariile la acțiunile modificate (anexa 1) sunt indicate sumele prevăzute în CBTM 15/17 înainte de aceste modificări.  De asemenea au fost estimate costurile adiţionale în rezultatul modificărilor şi pentru anii 2017-2018 pentru a cuprinde perioada următorului CBTM. Aceste costuri sunt în sumă de circa 5,5 milioane lei.

Majoritatea costurilor au fost estimate în baza modelului de estimare a costurilor, detalii sunt prezentate în fişele de cost (anexa 2), iar calculele propriu-zise în fişierul Excel (Costuri_modificare_SRSJ_20150316). În afara de aceste estimări, indicarea costurilor a implicat următoarele situaţii:

- Modificările propuse fac precizări/detalieri la acţiunile existente, care nu implică costuri adiţionale.

- Modificările introduc necesitatea unor evaluări înainte de efectuarea unor cheltuieli semnificative (de ex. procurarea echipamentului), pentru care, de regulă, au fost prevăzute mijloace financiare în CBTM15/17. Ca regulă, efectuarea acestor evaluări a necesităţilor urmează să fie efectuată în limita bugetului alocat. Totodată, aceste evaluări urmează să prezente sume mai actuale/precise privind necesitățile, care, însă, nu pot fi cunoscute înainte de evaluările propriu-zise.

- Modificările transformă acţiunile finalizate în continui. În condiţiile lipsei/necunoaşterii altor factori semnificativi care ar putea modifica cheltuielile pentru finanţarea acţiunilor în anii următori, cheltuielile sunt considerate la nivelul celor executate în anul 2014.

- Modificările rezolvă situaţii (de ex. acţiune finalizată, acţiunea nu se referă la ceea ce este solicitat) care au dus la refuzarea cererii de finanţare pe 2015-2016 de către Grupul de lucru CBTM. Sumele indicate drept costuri noi pentru anii 2015-2016 sunt cele din cererea refuzată inițial de Grupul de lucru CBTM.

Detalii privind situaţiile descrise mai sus, pe fiecare acţiune, precum şi situaţiile particulare (acţiunile 1.1.4.4 şi 1.2.2.5) sunt prezentate în comentarii (anexa 1).

Costurile sunt indicate separat pe anii 2015 şi 2016, reieşind, în mare parte, din termenii limită şi consecutivitatea acţiunilor. Trebuie de menţionat că, având în vedere timpul necesar pentru aprobarea acestor modificări/completări, reiese că efectuarea cheltuielilor pentru anul 2015 va fi posibilă doar după aprobarea acestora şi modificarea corespunzătoare la bugetul de stat pentru 2015.  Totodată, o parte din cheltuieli urmează să fie finanţate cu suportul donatorilor, suportul deja preconizat este menţionat în comentarii (anexa 1).

Anexa 1: Lista modificărilor/completărilor propuse la Planul de acțiuni pentru implementarea SRSJ pentru anii 2011–2016, completările sunt în culoare roşie

| Nr. | Nr. plan | Acțiuni | Indicatori de monitorizare | Termen limită | Instituție responsabilă | Cheltuieli adiționale, mii lei |  | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 1.1.4 | Crearea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a sistemului judecătoresc prin majorarea finanţării acestuia şi unificarea procesului de planificare, executare și raportare bugetară a sistemului judecătoresc | 1. Procent de finanţare a sistemului judecătoresc stabilit 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Procesul de planificare, executare și raportare bugetară a instanţelor judecătoreşti unificat | 2016 | MJ, CSM, IJ, MF | n/a | n/a | Acesta este un domeniu specific de intervenție, cheltuielile se estimează pe acțiunile domeniului |
| 2 | 1.1.4.3 | Aplicarea unui proces bugetar unificat bazat pe performanță la nivelul instanţelor judecătoreşti | 1. Mecanism obiectiv de constituire a bugetului instanţelor judecătoreşti, instituit şi aplicat 2. Criterii obiective şi transparente de elaborare a bugetelor, stabilite şi aplicate | 2016.12 | MJ, CSM, CSJ, MF, IJ | 62,6 | 0,0 | Detalii în fișa nr. 1.1.4.3. Cheltuielile pentru finanțarea acestei acțiuni sunt preconizate să fie acoperite de către proiectul USAID ROLISP. |
| 3 | 1.1.4.4 | Automatizarea și unificarea evidenței și raportării contabile în sistemul judecătoresc | 1. Număr de instanțe dotate cu un sistem unic automatizat de evidență contabilă 2. Sistem (software) unic de evidență contabilă implementat 3. Număr de instanțe care folosesc raportarea electronică financiară prin aplicarea semnăturii digitale | 2016.12 | MJ, CSM, IJ |  |  | Implementarea atât a unui sistem unic de evidență contabilă, cât și raportarea electronică financiară se realizează pentru toate instituțiile publice în cadrul Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 și Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare). Costurile implementării ar trebui să se regăsească în aceste documente. În aceste condiții apare întrebarea dacă această acțiune nouă trebuie să fie inclusă în SRSJ. Pe de altă parte, USAID ROLISP și-a propus sa acorde asistență instanțelor pentru finanțarea acestei acțiuni. |
| 4 | 1.1.11.4 | Evaluarea cadrului normativ cu privire la procedura de asigurare a securității participanților la proces | 1. Evaluare efectuată și recomandări formulate 2. Cadru normativ modificat, după caz 3. Cadru normativ remis spre aprobare, după caz | 2015.12 | MJ, CSM | 50,9 | 0,0 | Detalii în fișa nr. 1.1.11.4. |
| 5 | 1.1.11.5 | Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelorechipamentelor de izolare a inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie și instalarea de noi echipamente pentru asigurarea securității participanților la proces | 1. MecanismeleEchipamentele de izolare a inculpaţilor dezinstalate 2. Noi echipamente de asigurare a securității participanților la proces instalate | 2016.06 | CSM, IJ, MJ | 0,0 | 180,9 | Detalii în fișa nr. 1.1.11.5. |
| 6 | 1.2.2.5 | Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu suportul tehnic necesar aplicării Programului integrat de gestionare a dosarelor | 1. Numărul de instanţe judecătoreşti care beneficiază de suport tehnic pentru utilizarea Programului integrat de gestionare a dosarelor 2. Plan de acțiuni pentru modernizarea structurii IT elaborat și implementat | 2016.12 | MJ, CSM, CTS |  |  | Acțiunile care vor fi incluse în planul de acțiuni pentru modernizarea structurii IT (neprezentate la momentul efectuării acestor calule) vor determina amploarea costurilor, care ar putea fi semnificative în totalul costurilor adiționale ale modificărilor propuse la SRSJ. De menționat că CBTM15/17 prevede 197,1 mii lei și 210,0 mii lei pentru 2015 și 2016 pentru procurarea calculatoarelor în 21 de instanțe. |
| 7 | 1.2.2.6 | Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Echipamentul necesar înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată instalat 3. Numărul şedințelor de judecată înregistrate audio/video 4. Numărul de controale efectuate la fiecare instanţă judecătorească şi numărul de rapoarte întocmite de către inspecţia judiciară 5. Plan de acțiuni pentru modernizarea ulterioară a echipamentelor, elaborat și implementat | 2016.12 | MJ, CSM | 0,0 | 249,0 | Detalii în fișa nr. 1.2.2.6. Cheltuieli vor fi necesare și după 2016, aproximativ la nivelul anului 2016. De menționat că CBTM15/17 prevede 643,7 și 682,4 mii lei pentru 2015 și 2016 pentru procurarea echipamentului în 21 de instanțe. Însă din raportul 2014 de implementare SSRJ reiese că toate instanțele dispun de echipament necesar înregistrării audio a ședințelor de judecată. Astfel, este necesară revizuirea actualității necesității alocării sumelor respectiv din CBTM15/17. Chiar și în cazul reconfirmării acestor cheltuieli, oricum acestea urmează să fie micșorate ca rezultat al excluderii necesității înregistrării video a şedinţelor de judecată. Suma indicată pentru anul 2016 în coloana precedentă se referă la modernizarea ulterioară a echipamentelor. |
| 8 | 1.3.1.7 | Finalizarea reconstrucţiei sediuluiÎmbunătățirea infrastructuriiInstitutului Naţional al Justiţiei în vederea asigurării condiţiilor adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanți ai sectorului justiţiei | 1. Plan de dezvoltare a infrastructurii elaborat și aprobat 2. Reconstrucţia finalizată, după caz | 2016.12 | INJ | 31,3 |  | Detalii în fișa nr. 1.3.1.7 |
| 9 | 1.3.2.8 | Desfăşurarea instruirii la distanţă | 1. Numărul de cursuri de instruire la distanţă desfăşurate 2. Numărul de beneficiari ai instruirii la distanţă | 2016.12 | INJ | 200,0 | 200,0 | Acțiunea inițială cu termen de realizare 2014 este considerată că trebuie să fie continuă. Mijloacele alocate și executate în 2014 au fost de 200,0 mii lei, sume care urmează să fie prevăzute și pentru anii 2015, 2016. În condițiile păstrării caracterului continuă, aceste cheltuieli anuale vor fi necesare și după 2016. |
| 10 | 2.2.2.4 | Evaluarea procurorilor conform noilor criterii de evaluare a performanțelor | 1. Numărul de procurori supuşi evaluării conform noilor criterii 2. Rapoarte periodice de analiză a implementării criteriilor de evaluare elaborat | 2016.12 | CSP, PG | 35,2 | 35,2 | Detalii în fișa nr. 2.2.2.4. |
| 11 | 2.2.5.3 | Elaborarea programelor de instruire ale Institutului Naţional al Justiţiei şi organizarea cursurilor de specializare a procurorilor pe domenii specifice | 1. Programe de instruire elaborate şi aprobate 2. Numărul de cursuri desfăşurate 3. Numărul de procurori instruiţi | 2016.12 | INJ, PG | 50,4 | 50,4 | Acțiunea inițială cu termen de realizare 2014 este considerată că trebuie să fie continuă. Mijloacele alocate și executate în 2014 au fost de 50,4 mii lei, sume care urmează să fie prevăzute și pentru anii 2015, 2016. În condițiile păstrării caracterului continuă, aceste cheltuieli anuale vor fi necesare și după 2016. |
| 12 | 2.2.8.3 | Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi diseminate | 2016.12 | MJ, PG | 0,0 | 35,2 | Detalii în fișa nr. 2.2.8.3. |
| 13 | 2.3.1.1 | Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale laboratoarelor (analiza ADN) | 1. Necesitățile centrelor de expertiză medico-legale evaluate 2. Echipamentul necesar procurat 3. Laborator ADN funcțional | 2016.12 | MS, PG, MAI, MF | 0,0 |  | Grupul de lucru pentru implementarea SRSJ a convenit că procurarea de echipamente trebuie să fie precedată de o analiză a necesităților (indicator nou). De menționat că deja au fost preconizate mijloace pentru procurarea echipamentului în sumă de 5.000,0 mii lei pentru anul 2016 (Decizia Grupului de lucru CBTM). Analiza preconizată, care urmează să fie efectuată în anul 2015 în limita bugetului alocat, va prezenta sume mai actuale privind necesitățile. |
| 14 | 2.3.1.5 | Achiziția echipamentului modern necesar pentru cercetări şi investigaţii în cadrul expertizelor judiciare | 1. Necesitățile Centrului Național de Expertiză Judiciară evaluate 2. Echipament achiziţionat | 2016.12 | MJ | 0,0 |  | Similar acțiunii 2.3.1.1 privind efectuarea analizei necesităților înainte de procurarea echipamentului. Însă, trebuie de menționat că procesul de achiziție pare a fi deja în derulare. Astfel, în anul 2014 a fost procurat deja echipament în sumă de 1.608,8 mii (raport 2014 implementare CBTM) De asemenea au fost preconizate mijloace pentru procurarea echipamentului în sumă de câte 953,0 mii lei pentru anii 2015 și 2016 (CBTM15/17). În aceste condiții, analiza preconizată, care urmează să fie efectuată în anul 2015 în limita bugetului alocat, va prezenta sume mai actuale privind necesitățile, ținând cont de echipamentul deja procurat. |
| 15 | 2.3.1.7 | Crearea laboratoarelor criminalistice mobile (în centrul, nordul şi sudul țării) | 1. Necesități evaluate 2. Laboratoare create și funcționale | 2016.12 | MAI | 0,0 |  | Similar acțiunii 2.3.1.1 și 2.3.1.5 privind efectuarea analizei necesităților înainte de crearea laboratoarelor. La fel, deja au fost preconizate mijloace pentru procurarea echipamentului în sumă de 8.000,0 și 4.000,0 mii lei pentru anii 2015 și 2016, respectiv. Costurile prezentate au fost apreciate din 2 oferte reale parvenite. În total se vor procura 3 laboratoare (CBTM15/17). Analiza preconizată, care urmează să fie efectuată în anul 2015 în limita bugetului alocat, va prezenta sume mai actuale privind necesitățile. |
| 16 | 2.3.2.1 | Elaborarea programelor de instruire a persoanelor implicate în activităţile de investigare şi urmărire penală | Programe elaborate | 2016.12 | INJ, INIS, AȘcM, SV, CNA | 0,0 | 0,0 | S-a decis de a considera acțiunea continuă. Având în vedere că în varianta inițială acțiunea nu presupune costuri adiționale, sau costurile ei sunt acoperite în alte compartimente, rezultă că statutul de continuă nu va implica costuri. |
| 17 | 2.3.4.4 | Organizarea cursurilor de instruire pentru procurori și ofiţerii de urmărire penală în materie de cooperare în cadrul grupurilor interdepartamentale | 1. Plan de instruire elaborat şi aprobat 2. Număr de cursuri organizate 3. Numărul de persoane instruite | 2016.12 | INJ, AȘcM, MAI, CNA, PG, SV | 6,0 | 6,1 | Pentru includerea procurorilor la instruiri se estimează o majorare cu circa 25% a cheltuielilor preconizate în sumă de 24,1 și 24,5 mii lei pentru 2015 și 2016, respectiv (CBTM15/17). |
| 18 | 2.4.1.1 | Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice” | 1. Grup de lucru creat 2. Sistem elaborat şi aplicat 3. Mecanismul eficient de acces, implementat 4. Numărul de cursuri organizate și desfășurate 5. Numărul personalului instruit | 2016.12 | PG, MAI, CNA, SV | 231,6 | 222,4 | Detalii în fișa nr. 2.4.1.1. Suplimentar au fost preconizate mijloace pentru aparatul Ministerului Justiției în sumă de 128,0 mii lei pe fiecare din anii 2015 și 2016 (CBTM15/17). |
| 19 | 3.1.2.2 | Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat | 1. Grup de lucru creat 2. Studiu efectuat și recomandări formulate 3. Metodologie elaborată şi aprobată | 2013.06 | CNAJGS, UA | 0,0 | 0,0 | Indicatorii de monitorizare introduși detaliază elementele acțiuni. Studiul a fost efectuat (raport 2014 implementare SSRJ). |
| 20 | 3.1.2.5 | Instruirea şi asistenţa metodică continuă a persoanelor autorizate să acorde asistenţă juridică garantată de stat | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite 3. Ghiduri metodologice distribuite | 2016.12 | CNAJGS, UA, INJ | 407,1 | 392,8 | S-a propus extinderea termenului pentru a considera această acțiune ca având caracter continuu, așa cum este firesc prin natura activității de formare continuă. Sumele sunt cele din cererea refuzată inițial de Grupul de lucru CBTM pe motiv ca acțiunea era finalizată în 2014. Grupul de lucru CBTM a constat că sumele sunt argumentate. |
| 21 | 3.2.4.1 | Efectuarea studiilor unui studiu privind criteriile de accedere în profesie pentru fiecare profesie liberă conexă sistemului justiției | Studiiu efectuate şi recomandări formulate | 2014.06 | MJ, org. autoadm. profesiilor conexe sistemului justiției | 31,4 | 0,0 | Detalii în fișa nr. 3.2.4.1. Două studii (interpret/traducător, administrator autorizat) sunt necesare. Costurile sunt repartizate pentru efectuarea ambelor studii în anul 2015. |
| 22 | 3.2.6.1 | Efectuarea unui studiu studiilor privind standardele etice prevăzute de codurile deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei | Studiiu efectuate şi recomandări formulate | 2013.12 | MJ, org. autoadm. profesiilor conexe sistemului justiției | 39,6 | 19,8 | Detalii în fișa nr. 3.2.6.1. Trei studii (experţi judiciari, interpreţi/traducători, notari) sunt necesare. Costurile sunt repartizate pentru efectuarea a două studii în anul 2015 și unul în 2016. |
| 23 | 3.2.7.1 | Efectuarea unui studiu studiilor referitoare la sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională | Studiiu efectuate şi recomandări formulate | 2013.12 | MJ, org. autoadm. profesiilor conexe sistemului justiției | 31,4 | 15,7 | Detalii în fișa nr. 3.2.7.1. Trei studii (experţi judiciari, interpreţi/traducători, notari) sunt necesare. Costurile sunt repartizate pentru efectuarea a două studii în anul 2015 și unul în 2016. |
| 24 | 3.2.8.1 | Efectuarea unui studiu studiilor referitoare la mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei | Studiiu efectuate şi recomandări formulate | 2013.12 | MJ, org. autoadm. profesiilor conexe sistemului justiției | 39,6 | 39,6 | Detalii în fișa nr. 3.2.8.1. Patru studii (experţi judiciari, interpreţi/traducători, notari, avocați) sunt necesare. Costurile sunt repartizate pentru efectuarea a două studii în anul 2015 și două în 2016. |
| 25 | 3.3.2.1 | Efectuarea unorui studiiu de impact privind activitatea Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar în vederea identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi funcţională a acestor instituții | Studiiu efectuate şi recomandări formulate | 2015.12 | MJ, UNEJ | 101,3 | 0,0 | Detalii în fișa nr. 3.3.2.1. |
| 26 | 3.3.3.3 | Instituirea și implementarea unui mecanism de acces la bazele de date pentru exercitarea efectivă și deplină a atribuțiilor executorilor judecătorești | Mecanism instituit și funcțional | 2015.06 | Deținătorii de registre publice, MJ, UNEJ, MF | 0,0 | 1.129,2 | Detalii în fișa nr. 3.3.3.3. |
| 27 | 3.3.4.2 | Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi diseminate | 2016.12 | MJ, UNEJ, MF | 79,0 | 79,0 | Detalii în fișa nr. 3.3.4.2. În condițiile continuării elaborării rapoartelor de monitorizare, aceste cheltuieli anuale vor fi necesare și după 2016. |
| 28 | 4.1.4.3 | Organizarea cursurilor de instruire cu privire la comportamentul anticorupție pentru reprezentanții sectorului justiţiei | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | 2016.12 | INJ, CNA, AȘcM, MJ, org. autoadm. profesiilor conexe sistemului justiției | 36,5 | 36,5 | S-a propus prelungirea termenului, deoarece acest tip de instruire este prin definiție o activitate continuă. Mijloacele alocate și executate în 2014 au fost de 36,5 mii lei, sume care urmează să fie prevăzute și pentru anii 2015-2016. În condițiile păstrării caracterului continuă, aceste cheltuieli anuale vor fi necesare și după 2016. |
| 29 | 4.1.5.5 | Informarea societăţii despre implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional | 1. Numărul comunicatelor de presă publicate 2. Număr de campanii de informare realizate | 2016.12 | CNA, MAI,CSM,PG | 0,0 | 0,0 | Modificarea acțiuni doar detaliază indicatorii de monitorizare. Cheltuieli zero, deoarece acțiunea a fost realizată de personalul angajat în limita bugetului anual aprobat pentru instituţiile publice relevante (raport 2014 implementare SSRJ). Pe de altă parte sume de 10,0 mii lei au fost prevăzute pentru anii 2015-2016 (CBTM15/17). |
| 30 | 4.1.5.7 | Achiziţionarea aparatelor poligraf de detecție a comportamentului simulat | 1. Necesități evaluate 2. Echipament procurat și instalat | 2013.12 | CSM, PG, CNA, MAI, SV | 0,0 | 0,0 | S-a propus un nou indicator, procurarea de echipamente trebuie să fie precedată de o analiză a necesităților. Evaluarea urmează să fie efectuată în limita bugetului alocat. Mijloace pentru procurarea a echipamentului în sumă de 135,0 mii lei au fost prevăzute pentru anul 2015 (CBTM15/17). |
| 31 | 4.1.5.9 | Instituirea şi aplicarea mecanismului de testare cu aparatul poligraf | 1. Metodologie de testare elaborată 2. Numărul de testări efectuate | 2016.12 | CSM, PG, CNA, MAI, SV | 224,5 | 0,0 | Detalii în fișa nr. 4.1.5.9. |
| 32 | 4.2.1.1 | Elaborarea standardelor minimale de etică și modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toţi reprezentanții sectorului justiţiei | 1. Standardele minimale de etică elaborate 2. Proiect de act normativ elaborat și remis Guvernului 3. Coduri de etică modificate/ elaborate şi aprobate | 2014.12 | MJ, CNA, CSM, PG, MAI, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei | 70,4 | 70,4 | Detalii în fișa nr. 4.2.1.1. Patru studii (experţi judiciari, interpreţi/traducători, notari, administratori judiciari) sunt necesare. Costurile sunt repartizate pentru efectuarea a două studii în anul 2015 și două în 2016. |
| 33 | 4.2.3.3 | Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la etica profesională | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi difuzate 3. Numărul de proceduri disciplinare iniţiate şi rezultatele acestora | 2016.12 | MJ, CNA, CSM, PG, MAI, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei | 0,0 | 0,0 | Modificarea acțiunii presupune specificarea că urmează să fie elaborate mai multe rapoarte de monitorizare. Sunt planificate câte 100,0 mii lei pentru anii 2015-2016 (CBTM15/17). În condițiile continuării elaborării rapoartelor de monitorizare, cheltuieli anuale vor fi necesare și după 2016. |
| 34 | 5.1.2.5 | Elaborarea planului de instruire în domeniul medierii și(arbitrajului) a judecătorilor, procurorilor, avocaţilor publici,notarilor, executorilor judecătorești, parajuriștilor, personalului oficiilor teritoriale centrale de asistență juridică garantată de stat, mediatorilor, arbitrilor, inspectorilor fiscali și vamali şi funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea propriei instituţii în instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor și a petiţiilor cetăţenilor | 1. Grup de lucru creat 2. Necesități de instruire identificate 3. Plan de instruire elaborat | 2015.12 | MJ, INJ, AAP, CM, CSM,CSP, CdS, UNEJ, Organizațiile necomerciale de asociere a notarilor, CNAJS, UA, SV, MF | 0,0 | 0,0 | Necesități de instruire urmează să fie efectuată în limita bugetului alocat. |
| 35 | 5.1.2.6 | Desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul medierii și (arbitrajului) a judecătorilor, procurorilor,avocaţilor publici, notarilor, executorilor judecătorești, parajuriștilor, personalului oficiilor teritoriale centrale de asistență juridică garantată de stat, mediatorilor, arbitrilor şi funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea propriei instituţii în instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor, petiţiilor cetăţenilor | 1. Grup de lucru creat 2. Numărul de cursuri desfăşurate 3. Numărul de persoane instruite | 2016.12 | MJ, CSM, CSP, CM, CCI, UA,UNEJ, Organizațiile necomerciale de asociere a notarilor, CNAJS, INJ, AAP, CdS, SV, MF | 702,4 | 702,4 | În anul 2014 la 3 seminare/instruiri au participat 26 judecători, fără costuri (raport 2014 implementare SSRJ). 702,4 mii lei au fost prevăzuți în CBTM13/15 pentru anul 2015, în timp ce în următorii CBTM n-au fost prevăzute resurse. Modificarea acțiunii presupune lărgirea participanților la instruire, ceea ce ar trebui să implice costuri. Costurile nu pot fi estimate din cauza factorilor necunoscuți (durata instruirii, numărul audienților etc.) (lucru menţionat şi în opinia expertului, mai 2014). O soluție privind indicarea costurilor este considerarea acestora la nivelul prevăzut anterior. În condițiile continuării instruirii, cheltuieli anuale vor fi necesare și după 2016. |
| 36 | 5.1.2.7 | Elaborarea ghidurilor de bune practici (recomandărilor metodice) în domeniile medierii și arbitrajului şi a principiilor directoare de aplicare a mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor | 1. Ghid de bune practice (recomandări metodice) în domeniul medierii, elaborat și publicat 2. Ghid de bune practice (recomandări metodice) în domeniul arbitrajului elaborat și publicat Recomandări pe domenii specifice/ principii directoare, elaborate şi aprobate | 2014.12 | MJ, CSM, CM, CCI, UA, INJ, CdS | 0,0 | 0,0 | Modificarea acțiunii vine cu precizări la denumirea documentelor. Acțiunea nu presupune costuri adiționale, sau costurile ei sunt acoperite în alte compartimente (Grup de lucru CBTM). Prin urmare, ghidurile de bune practice (recomandări metodice) urmează să fie efectuate în limita bugetului alocat. |
| 37 | 6.1.4.2 | Elaborarea planului de instruire a personalului Curţii Constituţionale | 1. Necesități de formare identificate 2. Plan de instruire elaborat | 2015.06 | CC, AAP | 0,0 | 0,0 | Modificarea acțiunii specifică faptul că înainte de elaborarea planului de instruiri urmează să fie identificate necesitățile de formare. Acțiunea nu presupune costuri adiționale, sau costurile ei sunt acoperite în alte compartimente (Grup de lucru CBTM). Prin urmare, necesități de formare urmează să fie identificate în limita bugetului alocat. |
| 38 | 6.2.2.2 | Elaborarea și implementarea planului de dezvoltare instituţională a Centrului pentru Drepturile Omului Oficiului Avocatului Poporului, inclusiv a proiectului de modificare a cadrului normativ privind finanţarea instituţiei | 1. Analiză funcțională efectuată 2. Criterii de evaluare a performanței elaborate și implementate 3. Plan de dezvoltare instituţională elaborat şi implementat | 2015.03 | CDOOAP | 265,8 | 0,0 | Analiza funcțională efectuată cu suportul proiectului UE „Suport în coordonarea reformei în domeniul justiţiei în Republica Moldova”. Detalii cheltuieli elaborarea criteriilor de evaluare a performanței (suma indicată la anul 2015) sunt în fișa 6.2.2.2. De menționat că s-a decis (Grupului de lucru CBTM) preconizarea a 16.000,0 mii lei pentru 2015, pentru alocarea sediului central mun. Chișinău și 300,0 mii lei (2015) și 311,5 mii lei (2016) pentru campanii de promovare. Totodată, calculele efectuate cu ajutorul modelului și reprezintă o soluție tipică, dar nu numaidecât optimă (opinia expertului, mai 2014) indică investiții capitale totale pentru toate sediile (Chișinău, Cahul, Comrat, Bălți, Varnița) în sumă de 9.191,0 mii lei. |
| 39 | 6.3.3.7 | Amenajarea, în incinta birourilor de probațiune, a spațiilor destinate întrevederilor cu minorii subiecți ai probațiunii | 1. Necesități evaluate 2. Numărul de spații amenajate | 2016.12 | MJ | 0,0 | 454,1 | Detalii în fișa 6.3.3.7. Costul amenajării a 10 subdiviziuni teritoriale ale Oficiului Central de Probațiune, sediile cărora se află în gestiune proprie, planificate a fi amenajate în anul 2016. Amenajarea celorlalte 32 subdiviziuni teritoriale ale Oficiului Central de Probațiune după anul 2016 sunt estimate să necesite 1.453,2 mii lei. |
| 40 | 6.4.2.3 | Elaborarea şi implementarea planurilor de construcţie sau reconstrucție a sediilor instituțiilor de detenţie și dotarea acestora | 1. Planuri de construcţie /reconstrucţie elaborate 2. Numărul de sedii construite/ reconstruite și dotate | 2016.12 | MJ | 0,0 | 0,0 | Modificarea acțiuni vine să precizeze că sediile urmează să fie și dotate. Mijloace financiare pentru realizarea acțiunii au fost preconizate (40.000,0 mii lei pentru 2015 și 67.655,0 mii lei pentru 2016, CBTM15/17), sume care includ și dotarea instituțiilor de detenție. |
| 41 | 6.4.5.5 | Instruirea personalului medical din locurile de detenție cu privire la examinarea eficientă a cazurilor de tortură și rele tratamente | 1. Curricula elaborată 2. Numărul de cursuri desfășurate 3. Numărul de personal instruit | 2016.12 | MS, MJ, MAI | 32,8 | 23,5 | Detalii în fișa 6.4.5.5. În condițiile păstrării caracterului continuă, aceste cheltuieli anuale (din anul 2016) vor fi necesare și după 2016. |
| 42 | 6.4.6.2 | Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente | 1. Servicii create conform standardelor 2. Fond pentru reabilitarea victimelor creat şi resursele necesare alocate victimelor 3. Numărul persoanelor care au beneficiat de servicii de reabilitare | 2014.12 | MJ, MMPSF, MS, MF | 0,0 | 534,8 | Modificarea acțiunii presupune adăugarea unor indicatori de la domeniul de intervenție 6.4.6 ca indicatori de realizare și ai acestei acțiuni. Suma de 534,8 mii lei apare în CBTM 13/15 și CBTM14/16 pentru anul 2015, dar nu și în CBTM15/17. Lipsa cadrului cadrul normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente n-a permis alocarea acestor sume. Cadrul normativ urmează să fie aprobat în 2015, prin urmare suma menționată este inclusă pentru anul 2016. Reieșind dintr-o estimare de circa 15 victime pe an, cheltuielile pentru o victimă sunt la circa 35,7 mii lei pe an, sumă la nivelul cheltuielilor pentru un beneficiar al altor servicii sociale/de reabilitare existente, ceea ce arată că suma este rațională. Având în vedere că aceste servicii urmează să fie prestate și după 2016, cheltuieli anuale vor fi necesare și după 2016. |
| 43 | 6.5.1.5 | Elaborarea ghidului formatorului sistemului de probațiune | 1. Ghid elaborat 2. Ghid distribuit | 2016.06 | MJ | 0,0 | 85,8 | Detalii în fișa 6.5.1.5. |
| 44 | 6.5.1.6 | Crearea Centrelor de reabilitare și reintegrare socială a subiecților de probațiune | 1. Necesități evaluate 2. Centre de reabilitare și reintegrare create 3. Numărul subiecților de probațiune reintegrați | 2016.12 | MJ | 127,9 |  | Detalii în fișa 6.5.1.6. Trebuie de menționat că crearea unui centru de reabilitare și reintegrare socială, construit de la zero cu achiziționarea terenului, cu caracteristici similare unei instituții medie din învățământul secundar profesional ar necesita circa 113.938,4 mii lei și circa 5.060,9 mii lei anual pentru cheltuielile de activitate. |
| 45 | 6.5.1 | Introducerea unui concept modern de probaţiune care să contribuie la siguranţa comunităţii prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenţilor | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Sistem de indicatori de performanţă corelat cu noul sistem de indicatori de performanţă pentru sectorul justiţiei | 2016 | MJ, MMPSF, MED | n/a | n/a | Acesta este un domeniu specific de intervenție, cheltuielile se estimează pe acțiunile domeniului. |
| 46 | 6.5.3.5 | Elaborarea și implementarea programelor individualizate de lucru pentru toate categoriile de beneficiari ai serviciului de probaţiune | 1. Programe elaborate și implementate 2. Numărul de beneficiari implicați în programe individualizate | 2016.12 | MJ | 231,6 | 231,6 | Modificarea acțiunii presupune specificarea faptului că programele urmează să fie și implementate, nu doar elaborate. Costurile implementării (instruirilor) nu pot fi estimate din cauza factorilor necunoscuți (durata instruirii, numărul audienților etc.). O soluție privind indicarea costurilor este considerarea acestora la nivelul prevăzut anterior în cererea neacceptată inițial de Grupul de lucru CBTM. În condițiile continuării instruirii, cheltuieli anuale vor fi necesare și după 2016. De menționat că mijloace financiare pentru elaborarea în continuare a programelor au fost preconizate (câte 292,8 mii lei anual pentru 2015-2016, CBTM15/17). |
| 47 | 6.5.3.10 | Implementarea unui proiect-pilot privind monitorizarea electronică a subiecților probațiunii | 1. Zona de implementare a proiectului-pilot identificată 2. Proiectul- pilot elaborat şi implementat 3. Raport de evaluare a proiectului pilot elaborat | 2016.12 | MJ, MTIC | 0,0 | 0,0 | Modificarea acțiunii presupune completarea cu indicatorul de monitorizare - raport de evaluare a proiectului-pilot, care este preconizat să fie realizat în limita bugetului alocat. Mijloace financiare pentru realizarea acțiunii au fost preconizate (532,0 mii lei pentru 2015 și 750,0 mii lei pentru 2016, CBTM15/17). |
|  | TOTAL COST, mii lei |  |  |  |  | 3.089,4 | 4.794,6 | 7.884,0 |

Anexa 2: Fișe de cost al acţiunilor

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.3 (acțiune modificată) | Aplicarea unui proces bugetar unificat bazat pe performanță la nivelul instanţelor judecătoreşti | 1. Mecanism obiectiv de constituire a bugetului instanţelor judecătoreşti, instituit şi aplicat 2. Criterii obiective şi transparente de elaborare a bugetelor, stabilite şi aplicate | MJ, CSM, CSJ, MF, IJ | n/a | f | c |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 |  |  |  | ## 0 | ## 0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 62,6 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  |  |
| Executat |  |  |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: USAID ROLISP a elaborat o formulă de calcul a bugetelor, bazată pe performanță și a transmis-o CSM, care a și aprobat-o în primăvara 2014. Estimarea costurilor: Instruiri privind utilizarea metodologiei aprobate va contribui la facilitarea aplicării acesteia. Costul modelat al instruirii indică 62,6 mii lei în anul 2015. Costul include 2 instruiri pentru 50 participanți (câte un reprezentant din fiecare instanță), la costul de circa 18,4 mii lei pe instruire, format, în principal, din remunerarea trainerului cu experiență locală și arenda sălii ( câte 150 EUR/zi fiecare), arenda echipamentului (25 EUR/zi), materiale și alimentarea participanților (câte circa 200 lei fiecare, pe un participant). La acest cost a fost adăugat transportul participanților din afara Chișinăului la distanța medie de 220 km (drum dus-întors) între Chișinău și centrele raionale, conform statisticii oficiale, la prețul de 1,5 lei/km. Plus, elaborarea materialelor de instruire (150 EUR/zi * 3 zile) – cost de o singură dată (inclus în prima instruire). La costul total s-a mai adăugat 5% costuri imprevizibile. Cheltuielile pentru finanțarea acestei acțiuni sunt preconizate să fie acoperite de către proiectul USAID ROLISP.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.1.11.4 (acțiune nouă) | Evaluarea cadrului normativ cu privire la procedura de asigurare a securității participanților la proces | 1. Evaluare efectuată și recomandări formulate 2. Cadru normativ modificat, după caz 3. Cadru normativ remis spre aprobare, după caz | MJ, CSM | n/a | n/a | n/a |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| Buget 2015 |  |  |  | 50,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | n/a |
| Executat | n/a | n/a | n/a |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: S-a identificat nevoia unui evaluării a cadrului legal care să asigure respectarea drepturilor inculpaților, dar și ale celorlalți participanți în procese, în materia asigurării securității acestora, avându-se în vedere diverse incidente înregistrate în incinta instanțelor. Estimarea costurilor: 50,9 mii lei, reieșind din complexitatea aproape medie a studiului (evaluarea cadrului normativ) cu implicarea 1 expert local (15 zile, rata de 150 EUR/zi), organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și imprimarea raportului (60 pagini * 8 lei/pagina).

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.1.11.5 (acțiune modificată) | Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării echipamentelor de izolare a inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie și instalarea de noi echipamente pentru asigurarea securității participanților la proces | 1. Echipamentele de izolare a inculpaţilor dezinstalate 2. Noi echipamente de asigurare a securității participanților la proces instalate | CSM, IJ, MJ | f | p | p |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 |  |  |  | ## 0 | ## 0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 0 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 180,9 |
| Executat |  | 1.109,8 |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: Acțiunea a fost completată cu necesitatea de instalare de noi echipamente (boxe din sticlă organică) pentru asigurarea securității participanților la proces. Estimarea costurilor: 180,9 mii lei în total pentru anul 2016. Având în vedere timpul necesar pentru procedurile de achiziții, cheltuielile sunt planificate pentru anul 2016. În total s-a preconizat un necesar de 10 boxe din sticlă organică. Acest număr de boxe este o estimare a experților privind necesitățile de instalare a asemenea boxe în sălile de judecată în anul 2016. Astfel, suma costurilor după anul 2016 va depinde de estimările viitoare privind necesitățile acestor boxe după anul 2016. Costul unei boxe se estimează la 18,1 mii lei (670*13,5+100%*670*13,5), unde 670 lei este costul 1 m2 de placă policarbonat transparentă de dimensiune medie de 6 mm (sursa: http://plastics.md/pret-si-cataloage/, accesată martie 2015), 13,5 m2 este dimensiunea estimată a boxei din două părți (1,8m*1,25m) și alte două (1,8m*2,5m) și cheltuielile pentru alte elemente necesare fabricării boxei, fabricarea și instalarea acesteia, în total estimate la 100% din costul materiei prime.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2.2.6 (acțiune modificată) | Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio a şedinţelor de judecată | 2. Echipamentul necesar înregistrării audio a şedinţelor de judecată instalat 3. Numărul şedințelor de judecată înregistrate audio 4. Numărul de controale efectuate la fiecare instanţă judecătorească şi numărul de rapoarte întocmite de către inspecţia judiciară 5. Plan de acțiuni pentru modernizarea ulterioară a echipamentelor, elaborat și implementat | MJ, CSM | c | f | c |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 1.933,5 |  | 607,4 | 643,7 | 682,4 |
| CBTM 15/17 | 1.326,1 |  |  | 643,7 | 682,4 |
| Buget 2015 |  |  |  | 0 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 249,0 |
| Executat |  | 909,0 | 398,3 |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: Se exclude înregistrarea video, cea audio este asigurată (suport USAID ROLISP, raport 2014 implementare SSRJ). Acțiunea se completează cu necesitatea unui plan de acțiuni de modernizare ulterioară. Estimarea costurilor: Planul se preconizează să fie elaborat cu surse interne. Se estimează că anual vor fi înlocuite circa 5 de echipamente, costul unui echipament de circa 49,8 mii lei (raport 2014 implementare CBTM, 398,3 mii lei pentru 8 instanțe), rezultă în cost total de 249,0 mii lei, începând cu anul 2016. De menționat că CBTM15/17 prevede 643,7 și 682,4 mii lei pentru 2015 și 2016 pentru procurarea echipamentului în 21 de instanțe. Însă din raportul 2014 de implementare SSRJ reiese că toate instanțele dispun de echipament necesar înregistrării audio a ședințelor de judecată. Astfel, este necesară revizuirea actualității necesității alocării sumelor respectiv din CBTM15/17. Chiar și în cazul reconfirmării acestor cheltuieli, oricum acestea urmează să fie micșorate ca rezultat al excluderii necesității înregistrării video a şedinţelor de judecată. Suma de 249,0 mii lei se referă la modernizarea ulterioară a echipamentelor.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.7 (acțiune modificată) | Îmbunătățirea infrastructurii Institutului Naţional al Justiţiei în vederea asigurării condiţiilor adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanți ai sectorului justiţiei | 1. Plan de dezvoltare a infrastructurii elaborat și aprobat 2. Reconstrucţia finalizată, după caz | INJ | n/a | p | f |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 33.637,8 | 9,415,1 | 15,922,7 | 8,300,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 31,3 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  |  |
| Executat |  | 8.615,8 |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: Reformularea în vederea „Îmbunătățirii infrastructurii INJ”, formulă care va permite identificarea și a altor necesități noi identificate, precum este, spre exemplu, necesitatea unor săli de studii suplimentare. Or, sediul INJ nu oferă suficient spațiu pentru a instrui toate categoriile de profesii menționate în SRSJ. Restaurarea edificiului INJ realizată . Etapa I (demolarea unor obiecte) din construcţia hotelului cu cafenea nu a fost realizată (raport 2013 implementare CBTM). Reconstrucția sediului INJ a fost realizată în limita mijloacelor financiare alocate pentru anul 2013. Însă, dat fiind faptul că mijloacele financiare alocate au fost insuficiente pentru finalizarea reconstrucției, INJ a solicitat mijloacele financiare necesare pentru finalizarea lucrărilor în anul 2014, însă acestea la moment n-au fost alocate. Concluzii și recomandări: Alocarea mijloacelor financiare pentru finisarea reconstrucției și amenajarea teritoriului. Construcția hotelului și a cafenelei (raport 2014 implementare SSRJ). Estimarea costurilor: 31,3 mii lei, reieșind din complexitatea mică a studiului (elaborarea planului de dezvoltare a infrastructurii, indicator nou introdus) cu implicarea unui expert local (10 zile, rata de 150 EUR/zi) și imprimarea raportului (50 pagini * 8 lei/pagina). Planul urmează a fi realizat în anul 2015. Calculele ce urmează reprezintă o soluție tipică, dar nu numaidecât optimă. Conform modelului de estimare a costurilor, hotel cu capacitatea 50 persoane construit din zero cu achiziționarea terenului ar fi avut un metraj de 715 m.p. ar costa 15.147,0 mii lei. Costurile cantinei nu pot fi estimate direct deoarece variația în funcție de soluția tehnică este mare. Dar considerăm că alocarea a 5 milioane lei este argumentată, la prima apropiere. Total costuri suplimentare 20.157,0 mii lei (opinia expertului, mai 2014). Planul de dezvoltare a infrastructurii urmează să includă costurile estimate. De asemenea, în procesul de elaborare a acestui plan este importantă discutarea oportunității construcției unui hotel.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2.2.2.4 (acțiune nouă) | Evaluarea procurorilor conform noilor criterii de evaluare a performanțelor | 1. Numărul de procurori supuşi evaluării conform noilor criterii 2. Rapoarte periodice de analiză a implementării criteriilor de evaluare elaborat | CSP, PG | n/a | n/a | n/a |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| Buget 2015 |  |  |  | 35,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 35,2 |
| Executat | n/a | n/a | n/a |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: Specificarea evaluării procurorilor conform noilor criterii de evaluare a performanțelor într-o acțiune separată. Indicatorii sunt cei de la acțiunea 2.2.2.2 (fără finanțare), cu singura mențiune că GL a decis ca să fie folosit pluralul, în sensul că să fie mai multe rapoarte, care să fie întocmite periodic (ca regulă, anual), așa cum este și sensul legii în domeniu. Estimarea costurilor: 70,4 mii lei pentru 2 studii, la costul de 35,2 mii lei pe 1 studiu, reieșind din complexitatea mică a studiului (elaborarea raportului de analiză a implementării criteriilor de evaluare) cu implicarea unui expert local (10 zile rata de 150 EUR/zi), organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și imprimarea raportului (35 pagini * 8 lei/pagina). Studiile urmează să fie realizate în anul 2015 și 2016. În concordanță cu sensul legii aceste rapoarte periodice urmează să fie elaborate și după 2016.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2.2.8.3 (acțiune modificată) | Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi diseminate | MJ, PG | n/a | o | f |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 0 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 35,2 |
| Executat |  |  |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: Atelierul de lucru din 9-10 iunie 2014 a decis că în mod eronat s-a acordat calificativul anterior de desuetă. S-a considerat ca fiind evident că monitorizări, evaluări, analize etc. sunt necesare. Statutul acestei acțiuni a fost repus în discuție la ședința ordinară a GL din 17 septembrie, ocazie cu care s-a hotărât ca ea sa fie reactivată, cu calificativul de ”nerealizat”, propunându-se extinderea termenului și să fie realizate mai multe rapoarte. Estimarea costurilor: 35,2 mii lei, reieșind din complexitatea mică a studiului (elaborarea raportului de monitorizare) cu implicarea unui expert local (10 zile, rata de 150 EUR/zi), organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și imprimarea raportului (35 pagini * 8 lei/pagina). Studiul urmează să fie realizat în anul 2016, având în vedere că modificarea cadrului normativ în partea ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii este preconizată în anul 2015. Indicatorul de monitorizare indică întocmirea rapoartelor, ceea ce implică elaborarea acestora și după 2016. Însă, având în vedere că subiectul monitorizării este modul de implementare a modificărilor cadrului normativ, proces care are o finalitate, ceea ce implică și stoparea elaborării rapoartelor de monitorizare.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2.4.1.1 (acțiune modificată) | Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice” | 1. Grup de lucru creat 2. Sistem elaborat şi aplicat 3. Mecanismul eficient de acces, implementat 4. Numărul de cursuri organizate și desfășurate 5. Numărul personalului instruit | PG, MAI, CNA, SV | n/a | p | p |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 2.640,0 |  | 2.640,0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 | 256,0 |  |  | 128,0 | 128,0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 231,6 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 222,2 |
| Executat | 0 | 1.774,2 | 0 |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: S-a convenit introducerea indicatorilor privind numărul de cursuri și personal instruit. Estimarea costurilor: Solicitarea Procuraturii Generale privind instruirea pe anii 2015-2016 a fost respinsă de către Grupul de lucru CBTM pe motiv că nu corespunde indicatorului. Din modificarea propusă, instruirea deja corespunde cu indicatorii. Solicitarea Procuraturii Generale se referea la 1 de instruire a 771 procurori. Costul modelat al instruirii indică 454,0 mii lei pentru anii 2015-2016. Costul include circa 25 de instruiri câte 30 participanți, la costul de circa 17,1 mii lei pe instruire, format, în principal, din remunerarea trainerului cu experiență locală (150 EUR/zi), materiale și alimentarea participanților (câte circa 200 lei fiecare, pe un participant). La acest cost a fost adăugat transportul participanților (50 subdiviziuni teritoriale la distanța medie de 220 km (drum dus-întors) între Chișinău și centrele raionale, conform statisticii oficiale, la prețul de 1,5 lei/km. Plus, elaborarea materialelor de instruire (150 EUR/zi * 3 zile) – cost de o singură dată (2015). La costul total s-a mai adăugat 5% costuri imprevizibile. De menționat că au fost preconizate mijloace pentru aparatul Ministerului Justiției în sumă de 128,0 mii lei pe fiecare din anii 2015 și 2016. Descifrarea nu este oferită (CBTM15/17).

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3.2.4.1 (acțiune modificată) | Efectuarea studiilor privind criteriile de accedere în profesie pentru fiecare profesie liberă conexă sistemului justiției | Studii efectuate şi recomandări formulate | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției | n/a | p | t |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 31,4 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 0 |
| Executat |  | 0 | 29,4 |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: 2 studii (interpret/traducător, administrator autorizat) sunt necesare. Estimarea costurilor: 31,4 mii lei pentru 2 studii, la costul de 15,7 mii lei pe studiu, reieșind din complexitatea mică a studiului cu implicarea unui expert local (5 zile, rata de 150 EUR/zi) și imprimarea raportului (35 pagini * 8 lei/pagina). Costurile sunt repartizate pentru efectuarea ambelor studii în anul 2015.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3.2.6.1 (acțiune modificată) | Efectuarea studiilor privind standardele etice prevăzute de codurile deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei | Studii efectuate şi recomandări formulate | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției | n/a | p | p |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 39,6 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 19,8 |
| Executat |  | 0 | 26,5 |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: 3 studii (experţi judiciari, interpreţi/traducători, notari) sunt necesare. Estimarea costurilor: 59,4 mii lei pentru 3 studii, la costul de 19,8 mii lei pe 1 studiu, reieșind din complexitatea mică a studiului cu implicarea unui expert local (5 zile, rata de 150 EUR/zi), organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și imprimarea raportului (35 pagini * 8 lei/pagina). Costurile sunt repartizate pentru efectuarea a două studii în anul 2015 și unul în 2016.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3.2.7.1 (acțiune modificată) | Efectuarea studiilor referitoare la sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională | Studii efectuate şi recomandări formulate | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției | n/a | p | p |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 31,4 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 15,7 |
| Executat |  | 0 | 15,0 |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: 3 studii (experţi judiciari, interpreţi/traducători, notari) sunt necesare. Estimarea costurilor: 47,1 mii lei pentru 3 studii, la costul de 15,7 mii lei pe studiu, reieșind din complexitatea mică a studiului cu implicarea unui expert local (5 zile, rata de 150 EUR/zi) și imprimarea raportului (35 pagini * 8 lei/pagina). Costurile sunt repartizate pentru efectuarea a două studii în anul 2015 și unul în 2016.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3.2.8.1 (acțiune modificată) | Efectuarea studiilor referitoare la mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei | Studii efectuate şi recomandări formulate | MJ, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției | n/a | p | p |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 39,6 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 39,6 |
| Executat |  | 0 | 25,4 |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: 4 studii (experţi judiciari, interpreţi/traducători, notari, avocați) sunt necesare. Estimarea costurilor: 79,2 mii lei pentru 4 studii, la costul de 19,8 mii lei pe studiu, reieșind din complexitatea mică a studiului cu implicarea unui expert local (5 zile, rata de 150 EUR/zi), organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și imprimarea raportului (35 pagini * 8 lei/pagina). Costurile sunt repartizate pentru efectuarea a două studii în anul 2015 și două în 2016.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3.3.2.1 (acțiune modificată) | Efectuarea unor studii de impact privind activitatea Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar în vederea identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi funcţională a acestor instituții | Studii efectuate şi recomandări formulate | MJ, UNEJ | p | p | t |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 101,3 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 0 |
| Executat |  |  |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: În cadrul Atelierului de lucru s-a avansat ideea de a se adapta studiul, pentru ca să devină un studiu ex-post. S-a acceptat și propunerea de a se folosi pluralul (”studii”), avându-se în vedere că este vorba de două organisme diferite și se poate prefigura că se vor realiza studii distincte. Estimarea costurilor: 101,3 mii lei, câte 50,7 mii lei fiecare studiu, reieșind din complexitatea aproape medie a studiului cu implicarea unui expert local (15 zile, rata de 150 EUR/zi, organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și imprimarea raportului (35 pagini * 8 lei/pagina). Ambele studii urmează să fie realizate în anul 2015.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.3.3 (acțiune nouă) | Instituirea și implementarea unui mecanism de acces la bazele de date pentru exercitarea efectivă și deplină a atribuțiilor executorilor judecătorești | Mecanism instituit și funcțional | Deținătorii de registre publice, MJ, UNEJ, MF | n/a | n/a | n/a |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| Buget 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 1.129,2 |
| Executat |  |  |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: Acțiune nou introdusă, pentru a putea corespunde indicatorului 2 (accesul la bazele de date asigurat) al domeniului de intervenție 3.3.3 (Îmbunătăţirea sistemului de management al informaţiei şi de comunicare prin asigurarea accesului la bazele de date). Acțiunea 3.3.3.2 (elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor din sistemul de management al informaţiei şi de comunicare, inclusiv în ceea ce privește accesul la bazele de date) este doar o lege, care permite accesul executorilor judecătorești la bazele de date, însă în realitate acest acces nu este asigurat. Estimarea costurilor: 1.129,2 mii lei, reieșind din complexitatea aproape de medie a elaborării unui software în conformitate cu modelul de estimare a costurilor pentru un număr de 178 utilizatori (executori judecătorești). Detalii la calcule sunt prezentate în fișier Excel privind costurile modificare SRSJ, pagina 3.3.3.3. Termenul limită de realizare a acțiunii propus în proiectul de modificări la planul de acțiuni pentru implementarea SRSJ este mijlocul lui 2015. Acest termen nu este fezabil, având în vedere timpul până la aprobarea modificărilor și timpul pentru elaborarea unui software. În rezultat, cheltuielile sunt preconizate pentru 2016.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.4.2 (acțiune modificată) | Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi diseminate | MJ, UNEJ, MF | n/a | n/a | c |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 57,100 | 0 | 28,600 | 28,500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 79,0 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 79,0 |
| Executat |  |  |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: S-a decis întocmirea mai multor rapoarte de monitorizare. Estimarea costurilor: 158,0 mii lei, câte 79,0 mii lei fiecare studiu, reieșind din complexitatea aproape medie a studiului cu implicarea unui expert local (15 zile, rata de 150 EUR/zi) ), culegerea informației primare (sondaj la costul de 1500 USD), organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și imprimarea raportului (60 pagini * 8 lei/pagina). Se preconizează efectuarea câte un studiu pe an. În condițiile continuării elaborării rapoartelor de monitorizare, aceste cheltuieli anuale vor fi necesare și după 2016.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.5.9 (acțiune modificată) | Instituirea şi aplicarea mecanismului de testare cu aparatul poligraf | 1. Metodologie de testare elaborată 2. Numărul de testări efectuate | CSM, PG, CNA, MAI, SV | n/a | n/a | p |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 | 0 |  |  |  |  |
| Buget 2015 |  |  |  | 224,5 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 0 |
| Executat |  |  |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: Mecanismul de testare (înțeles în sens procedural) are nevoie să aibă o metodologie pe baza căreia să poată fi pus în aplicare. Estimarea costurilor: 224,5 mii lei, reieșind din complexitatea medie a studiului (elaborarea metodologiei) cu implicarea unui expert străin (20 zile, rata de 400 EUR/zi), 2 vizite (câte 4 zile fiecare cu 150EUR/zi cazarea și diurna și transport 300 EUR/ drum tur-retur), organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și traducerea și imprimarea raportului (60 pagini * 100 lei/ pagina și 8 lei/pagina, respectiv). Studiul este preconizat să fie efectuat în anul 2015.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.1 (acțiune modificată) | Elaborarea standardelor minimale de etică și modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toţi reprezentanții sectorului justiţiei | 1. Standardele minimale de etică elaborate 2. Proiect de act normativ elaborat și remis Guvernului 3. Coduri de etică modificate/ elaborate şi aprobate | MJ, CNA, CSM, PG, MAI, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei | n/a | p | p |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| CBTM 15/17 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Buget 2015 |  |  |  | 70,4 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 70,4 |
| Executat |  |  | 40,2 |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: 4 studii (experţi judiciari, interpreţi/traducători, notari, administratori judiciari) sunt necesare. Estimarea costurilor: 140,9 mii lei pentru 4 studii, la costul de 35,2 mii lei pe studiu, reieșind din complexitatea mică a studiului cu implicarea unui expert local (10 zile, rata de 150 EUR/zi) și cu organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și imprimarea raportului (35 pagini * 8 lei/pagina). Costurile sunt repartizate pentru efectuarea a două studii în anul 2015 și două în 2016.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2.2 (acțiune modificată) | Elaborarea și implementarea planului de dezvoltare instituţională a Omului Oficiului Avocatului Poporului, inclusiv a proiectului de modificare a cadrului normativ privind finanţarea instituţiei | 1. Analiză funcțională efectuată 2. Criterii de evaluare a performanței elaborate și implementate 3. Plan de dezvoltare instituţională elaborat şi implementat | OAP | n/a | c | c |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| CBTM 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 14/16 | 3.955,9 |  | ## 1.323,1 | ## 2.632,8 | 0 |
| CBTM 15/17 | 16.611,5 |  |  | ## 16.300,0 | ## 311,5 |
| Buget 2015 |  |  |  | 265,8 |  |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  |  |
| Executat |  | 0 | 1.329,8 |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: OAP are deja un plan de dezvoltare strategică pentru implementarea căruia este nevoie de suport. Au fost introduși indicatori noi: analiza funcțională și criterii de evaluare a performanței. Estimarea costurilor: Analiza funcțională efectuată cu suportul proiectului UE „Suport în coordonarea reformei în domeniul justiţiei în Republica Moldova”. 265,8 mii lei, reieșind din complexitatea medie a studiului (criterii de evaluare a performanței) cu implicarea unui expert străin (20 zile, rata de 400 EUR/zi), 2 vizite (câte 4 zile fiecare cu 150EUR/zi cazarea și diurna și transport 300 EUR/ drum tur-retur), cu organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și cu implicarea unui expert local (20 zile, rata de 150 EUR/zi) și traducerea și imprimarea raportului (60 pagini * 100 lei/pagina și 8 lei/pagina, respectiv). Studiul este preconizat să fie efectuat în anul 2015. Trebuie de menționat că s-a decis (Grupului de lucru CBTM) preconizarea a 16,000 mii lei pentru 2015, pentru alocarea sediului central mun. Chișinău și 300 mii lei (2015) și 311,5 (2016) pentru campanii de promovare. Totodată, calculele efectuate cu ajutorul modelului și reprezintă o soluție tipică, dar nu numaidecât optimă (opinia expertului, mai 2014) indică investiții capitale totale pentru toate sediile (Chișinău, Cahul, Comrat, Bălți, Varnița) în sumă de 9.191,0 mii lei.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.3.7 (acțiune nouă) | Amenajarea, în incinta birourilor de probațiune, a spațiilor destinate întrevederilor cu minorii subiecți ai probațiunii | 1. Necesități evaluate 2. Numărul de spații amenajate | MJ | n/a | n/a | n/a |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| Buget 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 454,1 |
| Executat |  |  |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: S-a apreciat că este nevoie de dezvoltarea unei infrastructuri speciale pentru cazurile de probațiune. Estimarea costurilor: 454,1 mii lei în total pentru anul 2016. Din totalul de 42 subdiviziuni teritoriale ale Oficiului Central de Probațiune sediile a 10 se află în gestiunea proprie, în care se planifică amenajarea spațiilor destinate întrevederilor cu minorii subiecți ai probațiunii în anul 2016 Costul amenajării unui asemenea spațiu se estimează la 45,4 mii lei, reieșind din criteriile privind amenajarea camerelor de consiliere în incinta Birourilor de probaţiune, prezentată de Oficiului Central de Probațiune (detalii la calcule sunt prezentate în fișier Excel privind costurile modificare SRSJ, pagina 6.3.3.7). Amenajarea celorlalte 32 subdiviziuni teritoriale ale Oficiului Central de Probațiune după anul 2016 sunt estimate să necesite 1.453,2 mii lei.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.5.5 (acțiune nouă) | Instruirea personalului medical din locurile de detenție cu privire la examinarea eficientă a cazurilor de tortură și rele tratamente | 1. Curricula elaborată 2. Numărul de cursuri desfășurate 3. Numărul de personal instruit | MS, MJ, MAI | n/a | n/a | n/a |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| Buget 2015 |  |  |  | 32,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 23,6 |
| Executat |  |  |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: Această categorie de persoane sunt printre primii care ar intra în contact cu persoanele expuse relelor tratamente. Mai mult, această categorie de persoane sunt medici de specialitate, dar trebuie să parcurgă şi o pregătire din punctul de vedere al necesităţii, eficienţei şi operativităţii documentării cazurilor de rele tratamente. Instruirea acestei categorii de persoane este necesară şi trebuie organizată continuu. Estimarea costurilor: Costul modelat al instruirii indică 56,4 mii lei pentru anii 2015-2016. Costul include 1 instruire pe an pentru 30 participanți, la costul de circa 20,3 mii lei pe instruire, format, în principal, din remunerarea trainerului cu experiență locală și arenda sălii (câte 150 EUR/zi fiecare), arenda echipamentului (25 EUR/zi), materiale și alimentarea participanților (câte circa 200 lei fiecare, pe un participant). La acest cost a fost adăugat transportul participanților (estimativ o treime (10) din participanți din afara Chișinăului la distanța medie de 220 km (drum dus-întors) între Chișinău și centrele raionale, conform statisticii oficiale, la prețul de 1,5 lei/km. Plus, elaborarea materialelor de instruire (150 EUR/zi * 3 zile) – cost de o singură dată (2015). La costul total s-a mai adăugat 5% costuri imprevizibile. În condițiile păstrării caracterului continuă, aceste cheltuieli anuale (din anul 2016) vor fi necesare și după 2016.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1.5 (acțiune nouă) | Elaborarea ghidului formatorului sistemului de probațiune | 1. Ghid elaborat 2. Ghid distribuit | MJ | n/a | n/a | n/a |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| Buget 2015 |  |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  | 85,8 |
| Executat |  |  |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: Manual pentru formatorii sistemului de probațiune, care să se constituie într-un ghid practic/instrument de lucru menit să-i sprijine pe acești profesioniști, care se confruntă cu un flux mare de persoane în sistemul de probațiune. OCP apreciază că un asemenea manual ar contribui la eficientizarea activității serviciului de probațiune și la ridicarea calității activității consilierilor. Estimarea costurilor: 85,8 mii lei costuri totale, din care 65,8 mii lei studiul, reieșind din complexitatea medie a studiului (elaborarea manualului) cu implicarea unui expert local (20 zile, rata de 150 EUR/zi), cu organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și 20,0 mii pentru imprimarea a 50 de exemplare, estimate la 50 pagini fiecare și costul de 8 lei/pagină. Ghidul urmează să fie elaborat și distribuit în anul 2016.

| Număr | Acțiune | Indicator de monitorizare | Resp. | `12 | `13 | `14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1.6 (acțiune nouă) | Crearea Centrelor de reabilitare și reintegrare socială a subiecților de probațiune | 1. Necesități evaluate 2. Centre de reabilitare și reintegrare create 3. Numărul subiecților de probațiune reintegrați | MJ | n/a | n/a | n/a |

- Termen de implementare

| 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Buget, mii lei

| Buget 2015 |  |  |  | 127,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBTM 16/18 |  |  |  |  |  |
| Executat |  |  |  |  |  |

- Cost

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ: Acțiunea se înscrie în concepția de dezvoltare a instituției probațiunii (conform acțiunii 6.5.1.1, realizată). Crearea de centre de reabilitare socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie este menţionată în art. 20 al Legii cu privire la probaţiune din 14.02.2008. OCP apreciază că crearea Centrelor va permite reducerea la minimum a consecințelor izolării anterioare și crearea condițiilor favorabile pentru reintegrarea subiecților probațiunii. Se apreciază că, astfel, va fi oferită posibilitatea ca persoanele supuse probațiunii să fie reabilitate din punct de vedere fizic, psihic, moral-spiritual și social, prin intermediul programelor derulate la Centre. Estimarea costurilor: Înainte de crearea centrelor se recomandă analiza modalităților de reintegrare subiecților probațiunii în cadrul instituțiilor învățământului vocaţional/tehnic, aflate într-un proces amplu de reformare în vederea creării unor centre de excelenţă ajustate la necesităţile reale ale economiei naţionale. 127,9 mii lei, reieșind din complexitatea medie a studiului cu implicarea a doi experți locali (datorită caracterului interdisciplinar, 20 zile fiecare, rata de 150 EUR/zi), organizarea unei mese rotunde la un cost de circa 4 mii lei (arenda sălii și echipamentului 35 EUR/oră * 4 ore și pauza de cafea și apă 60 lei * 20 participanți) și imprimarea raportului (50 pagini * 8 lei/pagina). Totodată, studiul urmează să includă analiza și recomandări privind „oportunitatea creată pentru minorii în conflict cu legea de a participa la schemele de ucenicie, ocupare a forței de muncă” (acțiunea din matricea de politici cu UE privind reforma justiției). În scopul de-a ilustra amploarea mijloacelor financiare necesare pentru crearea unui centru de reabilitare și reintegrare socială cu caracteristici similare unei instituții medie din învățământul secundar profesional (cu următoarele caracteristici: număr de angajați – 59, număr de elevi – 293, cheltuieli medii anuale pe un elev – 17,3 mii lei, date conform Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”) au fost estimate cheltuielile potențiale pentru crearea unui asemenea centru. Conform modelului de estimare a costurilor, un centru cu aceste caracteristici (59 angajați și 293 persoane instruite), construit de la zero cu achiziționarea terenului, ar fi avut un metraj de circa 5000 m.p. și circa 4600 m.p. construcția, ceea ce ar însemna un cost de circa 114 milioane lei (circa 18% din totalul de cheltuieli pentru sectorul justiției în anul 2013). La acest cost se mai adaugă cheltuielile anuale de activitate (salariale, mărfuri și servicii etc.) în sumă de circa 5 milioane lei (293*17,3 mii lei). Detalii la calcule sunt prezentate în fișier Excel privind costurile modificare SRSJ, pagina investment6.5.1.6).